**Sprint Planning 2**

**“CondorShop (E-commerce)”**

***Fecha:[*** ***25/08/2025]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.30j0zll)

[Sprint Planning - Sprint 2 4](#_heading=h.p35pj0aceglc)

[Historias de Usuario Seleccionadas 4](#_heading=h.uydyldhcspi4)

[Detalle de Tareas: 4](#_heading=h.7rnd26ii0pv)

# Datos del documento

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | “CondorShop (E-commerce)” |
| Fecha de Inicio | 25/08/2025 |
| Fecha de Término | 05/09/2025 |
| Patrocinador principal | DuocUC |
| Docente | Marcos Valenzuela |

**Integrantes**

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.343.914-6 | Benjamin Huenupe | Be.huenupe@duocuc.cl |
| 19.880.451-7 | Juan Rodríguez | Juap.rodriguez@duocuc.cl |

# Sprint Planning - Sprint 2

Completar checkout con Transbank Webpay Plus : datos de cliente/dirección, resumen con IVA 19% y términos, crear/commit de transacción y manejo de estados (aprobado/rechazado/abortado/timeout), confirmación por correo. Además, carrito persistente y “recordarme”.

# Historias de Usuario Seleccionadas

E4-HU1/HU2/HU3/HU4/HU6: flujo de checkout + Webpay (redirigir, commit y retorno; reintentos).

E4-HU5: descuento de stock al confirmar pago.

E3-HU4: carrito persistente/merge.

E8-HU4: mantener sesión iniciada (recordarme).

E6-HU1: protecciones básicas.

E6-HU6: manejo de secretos. (claves)

# Detalle de Tareas:

Historia: E4-HU1 — Como Cliente quiero ingresar mis datos y dirección para recibir el pedido.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Preparar el checkout con datos del cliente y dirección. | Juan Rodríguez | 4 | Pendiente |
| Formulario con región y comuna. | Benjamín Huenupe | 3 | Pendiente |
| Guardar la dirección del cliente. | Juan/Benjamín | 3 | Pendiente |

Historia: E4-HU2 — Como Cliente quiero ver el resumen del pedido y aceptar términos para confirmar mi compra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Mostrar resumen del pedido y aceptar términos. | Juan Rodríguez | 3 | Pendiente |
| Calcular total con IVA 19%. | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Pruebas de cálculo y visualización. | Juan/Benjamín | 2 | Pendiente |

Historia: E4-HU3 — Como Cliente quiero ir a pagar y volver a la tienda para saber el resultado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Conectar con Webpay (ir a pagar y volver a la tienda). | Juan Rodríguez | 6 | Pendiente |
| Registrar el resultado del pago y mostrar el estado | Benjamín Huenupe | 4 | Pendiente |
| Pruebas en sandbox. | Juan/Benjamín | 3 | Pendiente |

Historia: E4-HU4 — Como Cliente quiero que se confirme mi pago para finalizar la compra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Confirmar/registrar la transacción al volver. | Benjamín Huenupe | 3 | Pendiente |
| Mostrar mensaje final (aprobado/rechazado/abortado). | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Pruebas de confirmación. | Juan/Benjamín | 2 | Pendiente |

Historia: E4-HU6 — Como Cliente quiero ver mensajes claros del estado del pago.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Responsable | Horas Estimadas | Estado |
| Diseñar mensajes para cada estado. | Benjamín Huenupe | 1 | Pendiente |
| Mostrar estado del pago en pantalla. | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Registro básico de eventos. | Juan/Benjamín | 1 | Pendiente |

Historia: E4-HU5 — Como Dueño de tienda quiero descontar stock solo si el pago está aprobado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Marcar stock durante el proceso de pago. | Benjamín Huenupe | 1 | Pendiente |
| Descontar stock al confirmar pago. | Benjamín Huenupe | 3 | Pendiente |
| Probar con múltiples productos. | Juan / Benjamín | 2 | Pendiente |

Historia: E3-HU4 — Como Cliente quiero que el carrito quede guardado para no perder mis productos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Guardar carrito por usuario. | Benjamín Huenupe | 3 | Pendiente |
| Unir carrito invitado con el del usuario (merge). | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Probar recuperación del carrito. | Juan / Benjamín | 2 | Pendiente |

Historia: E8-HU4 — Como Cliente quiero “recordarme” para no iniciar sesión cada vez.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Opción “recordarme” en el login. | Juan Rodríguez | 1 | Pendiente |
| Mantener sesión iniciada de forma segura. | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Pruebas básicas. | Juan / Benjamín | 1 | Pendiente |

Historia: E6-HU1 — Como Dueño de tienda quiero protecciones básicas para cuidar la plataforma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Validaciones de entrada generales. | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Reglas simples (rate-limit/CORS). | Benjamín Huenupe | 2 | Pendiente |
| Verificación rápida. | Juan / Benjamín | 1 | Pendiente |

Historia: E6-HU6 — Como Dueño de tienda quiero manejar secretos de manera segura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Horas Estimadas** | **Estado** |
| Variables de entorno (.env). | Benjamín Huenupe | 1 | Pendiente |
| Almacenamiento/rotación básica. | Benjamín Huenupe | 1 | Pendiente |
| Revisión y documentación breve. | Juan Rodríguez | 1 | Pendiente |