## Backlog
Identificador ID de la historia de usuario | Enunciado de la Historia
E1-HU1 | Como Visitante quiero visualizar un listado paginado de productos con nombre, precio, imagen y etiqueta de disponibilidad para explorar el catálogo de forma cómoda y decidir qué productos podrían interesarle.
E1-HU2 | Como Visitante quiero buscar por nombre o palabra clave (por ejemplo “polera”, “taza”) para encontrar rápido lo que tengo en mente sin recorrer todas las páginas.
E1-HU3 | Como Visitante quiero filtrar por categoría (ej. “accesorios”) y rango de precio para reducir el universo de opciones a lo que realmente puedo pagar o me interesa.
E1-HU4 | Como Visitante quiero ordenar por precio (menor a mayor) o popularidad para comparar mejor y decidir más fácil.
E1-HU5 | Como Desarrollador quiero ue el catálogo tenga URLs limpias y robots.txt que permita indexación
E1-HU6 | Como Administrador quiero organizar productos en categorías y subcategorías (hasta 3 niveles) para facilitar la navegación y mejorar la organización del catálogo.
E2-HU1 | Como Visitante quiero ver el detalle del producto (nombre, precio, stock disponible, descripción e imagen principal) para decidir si comprar sin dudas.
E2-HU2 | Como Visitante quiero ver múltiples imágenes del producto con navegación entre ellas para ver los detalles y sentirme seguro con la compra.
E2-HU3 | Como Visitante quiero elegir la cantidad que necesito sin pasarme del stock para evitar errores o frustración por stock insuficiente.
E2-HU4 | Como Visitante quiero agregar al carrito y recibir una confirmación visible para seguir comprando con seguridad de que el producto se agregó.
E2-HU5 | Como Administrador quiero ver un historial automático de cambios de precio de los productos para auditoría y análisis de estrategia de precios.
E3-HU1 | Como Cliente quiero ver un resumen claro con productos, cantidad, subtotal, costo de envío estimado y total para revisar antes de pagar y evitar sorpresas.
E3-HU2 | Como Cliente quiero cambiar cantidades o eliminar un producto para ajustar mi compra sin complicaciones.
E3-HU3 | Como Cliente quiero acceder al envío gratis cuando mi compra supera CLP 50.000 para ahorrar el costo de envío y sentirme premiado por comprar más.
E3-HU4 | Como Cliente quiero que el carrito permanezca guardado aunque cierre el navegador para retomar la compra después sin volver a empezar.
E3-HU5 | Como Cliente quiero continuar agregando más productos desde el carrito para sumar más al pedido sin perder lo que ya elegí.
E4-HU1 | Como Cliente quiero elegir cómo completar la compra (iniciar sesión, crear cuenta o comprar como invitado) para seguir con el pago de la forma que prefiera.
E4-HU2 | Como Cliente quiero completar un formulario sencillo con mis datos de contacto y entrega para emitir la orden sin errores y recibir confirmaciones.
E4-HU3 | Como Cliente quiero ser redirigido a Webpay para pagar con seguridad para finalizar el pago en un entorno confiable.
E4-HU4 | Como Cliente quiero volver a la tienda y que el pago quede confirmado para saber que mi compra fue exitosa.
E4-HU5 | Como Administrador quiero que al confirmarse el pago se descuente el stock de manera segura para evitar vender de más y mantener un inventario confiable.
E4-HU6 | Como Cliente quiero que, si el pago es rechazado o lo abandono, pueda reintentar sin perder la orden para no tener que empezar de cero.
E4-HU7 | Como Cliente quiero recibir un correo de confirmación con mi número de orden y el resumen de la compra para guardar un respaldo y seguir el estado de mi pedido.
E4-HU8 | Como Sistema quiero reservar y liberar stock de forma transaccional durante el proceso de pago para evitar overselling en compras concurrentes.
E5-HU1 | Como Administrador quiero iniciar sesión en el panel de administración de forma simple y segura para gestionar productos y pedidos sin que cualquiera tenga acceso.
E5-HU2 | Como Administrador quiero crear, editar y eliminar productos (nombre, precio, stock, descripción) para mantener el catálogo al día sin depender de otra persona.
E5-HU3 | Como Administrador quiero subir y cambiar imágenes de los productos con vista previa antes de publicar para mostrar mejor lo que vendo y evitar fotos cortadas o borrosas.
E5-HU4 | Como Administrador quiero ver la lista de pedidos con sus estados (pendiente, pagado, fallido) para hacer seguimiento y saber qué preparar y qué revisar.
E5-HU5 | Como Administrador quiero actualizar el estado logístico (en preparación, enviado) y notificar al cliente para que sepa en qué va su compra.
E5-HU6 | Como Administrador quiero ver una bitácora que registre quién hizo qué y cuándo en el panel para tener control interno y resolver dudas rápidas del equipo.
E5-HU7 | Como Desarrollador quiero implementar middleware de autorización que valide que solo usuarios con rol de staff accedan al panel para evitar que clientes entren a funciones administrativas.
E5-HU8 | Como Administrador quiero ver datos históricos preservados de órdenes antiguas aunque cambien productos, precios o direcciones para mantener registros exactos.
E6-HU1 | Como DevOps / Responsable técnico quiero activar protecciones básicas (límites de intentos, cabeceras seguras, validaciones de formularios) para cuidar la tienda de abusos y errores comunes.
E6-HU2 | Como DevOps / Responsable técnico quiero que el sistema registre lo que pasa (entradas y salidas) en formatos ordenados para diagnosticar problemas sin adivinar.
E6-HU3 | Como Desarrollador / DevOps quiero que las claves y secretos (por ejemplo API keys y credenciales) no queden expuestos en el código para proteger lo más delicado del proyecto.
E7-HU1 | Como Tester quiero probar por partes (pantallas y funciones) y también de punta a punta el proceso de compra para detectar problemas antes de mostrarlo a alguien más.
E7-HU2 | Como Product Owner quiero un checklist de accesibilidad y usabilidad (contraste de colores, textos legibles, etiquetas claras) para que la tienda se sienta amable y fácil de usar.
E7-HU3 | Como DevOps quiero documentar el procedimiento de despliegue paso a paso para evitar caer ante imprevistos.
E7-HU4 | Como Product Owner quiero evidencias para el cierre del proyecto (capturas de Webpay pagado, métricas básicas, enlaces relevantes) para presentar el proyecto con confianza.
E7-HU5 | Como Product Owner quiero un documento de retrospectiva del sprint con lecciones aprendidas para cerrar el ciclo y acordar mejoras.
E8-HU1 | Como Cliente quiero crear una cuenta con mi correo y una clave sencilla para guardar mis datos y no escribirlos cada vez que compro.
E8-HU2 | Como Cliente quiero iniciar sesión con mi correo y clave para acceder a mi perfil.
E8-HU3 | Como Cliente quiero poder recuperar contraseña cuando la olvide.
E8-HU4 | Como Cliente quiero editar mi perfil (nombre, teléfono, dirección principal).
E8-HU5 | Como Cliente quiero ver mi historial de compras para recordar qué compré.