## CartaGantt
| Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7
Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
Sprint Planning 1
Definir visión, épicas y alcance del MVP junto al cliente, acordando objetivos de negocio, criterios de éxito y roadmap inicial de releases para CondorShop. | Semana 1: 2025-08-11
Documentar la arquitectura general (frontend, backend y servicios externos) y dejar operativo el entorno de desarrollo con panel de administración básico para gestionar catálogo. | Semana 2: 2025-08-22
Sprint Planning 2
Implementar modelos de historial de precios y movimientos de stock, junto con reglas de reserva y liberación, para garantizar trazabilidad comercial y evitar sobreventa. | Semana 3: 2025-08-25
Diseñar y documentar estructuras de órdenes y envíos (incluyendo snapshots de información clave) como soporte a auditorías, reclamos y análisis posteriores de cada compra. | Semana 4: 2025-09-05
Sprint Planning 3
Construir el catálogo público de la tienda (home, listado, búsqueda, filtros y paginación) y la ficha de producto con información comercial completa orientada a la decisión de compra. | Semana 5: 2025-09-08
Implementar el carrito de compras y el flujo inicial de checkout por pasos, permitiendo al cliente revisar datos y montos antes de confirmar su pedido. | Semana 6: 2025-09-26
Sprint Planning 4
Definir y documentar reglas de envío (costos, zonas, umbral de envío gratis) y asegurar continuidad del carrito entre usuario invitado y autenticado para no perder compras en curso. | Semana 7: 2025-09-29
Integrar Webpay Plus en el proceso de pago y validar el flujo completo de compra en ambiente de integración, dejando documentados escenarios y pasos principales. | Semana 8: 2025-10-10
Sprint Planning 5
Robustecer el flujo de pago manejando errores, reintentos y compras concurrentes, garantizando consistencia entre stock, órdenes y cobros frente a distintos escenarios. | Semana 9: 2025-10-13
Implementar correo de confirmación al cliente y middleware de auditoría para registrar acciones críticas, documentando los flujos de pago y notificaciones en ambientes de prueba y reales. | [9 empty] | 2025-10-24
Sprint Planning 6
Potenciar el panel de administración con gestión de pedidos, estados, filtros avanzados e imágenes, para que el equipo de negocio pueda monitorear ventas y catálogo con mayor detalle. | [10 empty] | 2025-10-27
Configurar permisos y controles de acceso administrativos, verificar seguridad de endpoints mediante pruebas y documentar los controles aplicados para la operación diaria. | [11 empty] | 2025-11-07
Sprint Planning 7
Diseñar y ejecutar pruebas automatizadas e integrales de los flujos principales, aplicando además un checklist de accesibilidad y usabilidad sobre la interfaz de la tienda. | [12 empty] | 2025-11-10
Elaborar documentación de despliegue y operación (local, staging y producción), recopilar evidencias y métricas básicas, y sintetizar conclusiones para la retrospectiva final y defensa del proyecto. | [13 empty] | 2025-11-21