## Sprint 1
SPRINT 1 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E1-HU5 | URLs limpias y robots.txt | URLs semánticas configuradas (/product/{slug}, /category/{slug}); robots.txt estático permite indexación | 9h | Refinada | Ninguna
E1-HU6 | Jerarquía de categorías (hasta 3 niveles) | Modelo Category con parent_category; filtros automáticos incluyen subcategorías; árbol funcional en Admin | 10h | Refinada | Ninguna
E5-HU1 | Login admin | Autenticación en /admin solo para is_staff=True; roles definidos en BD; usuarios de prueba creados | 8h | Refinada | Ninguna
E5-HU2 | CRUD productos | Listado, filtros y formulario en Admin; validaciones (precio > 0, stock ≥ 0); ciclo completo funciona | 10h | Refinada | E5-HU1
E6-HU2 | Logging claro y ordenado | Sistema configurado en settings.py; eventos clave registrados; logs con timestamp y nivel | 8h | Refinada | Ninguna
E6-HU3 | Gestión segura de claves (.env) | django-environ integrado; credenciales extraídas a .env; error claro si faltan variables | 8h | Refinada | Ninguna
E8-HU1 | Registro de cuenta | Modelo User/AbstractUser extendido; endpoint REST con validaciones; email único, password mínima | 10h | Refinada | Ninguna
E8-HU2 | Login (autenticación JWT) | JWT configurado; endpoint de login funcional; tokens access/refresh válidos | 10h | Refinada | E8-HU1

## Sprint 2
SPRINT 2 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E2-HU5 | Historial automático de cambios de precio | ProductPriceHistory modelado; signals configurados; endpoint /api/products/{slug}/price-history/ funcional; inline en Admin | 11h | Refinada | E5-HU2 (productos)
E4-HU8 | Reservar y liberar stock transaccionalmente | Funciones reserve_stock(), confirm_sale(), release_stock() con @transaction.atomic(); InventoryMovement registra movimientos; stock nunca negativo | 13h | Refinada | E5-HU2 (productos)
E5-HU8 | Snapshots históricos de órdenes | OrderShippingSnapshot y OrderItemSnapshot creados; snapshots generados al confirmar; datos históricos preservados | 11h | Refinada | E4-HU8 (órdenes base)
E6-HU1 | Protecciones básicas (rate limiting, headers) | @ratelimit en endpoints sensibles; CORS, CSRF, headers seguras configuradas; escenarios de abuso controlados | 11h | Refinada | E8-HU2 (autenticación)
E8-HU3 | Recuperar contraseña | Endpoint solicitud recuperación; token generado; email SMTP enviado; casos válido/inválido/expirado probados | 10h | Refinada | E8-HU1 (usuarios)
E8-HU4 | Editar perfil | Modelo extendido (teléfono, dirección); endpoints REST ver/actualizar; validaciones en serializers; datos en checkout | 10h | Refinada | E8-HU2 (autenticación)

## Sprint 3
SPRINT 3 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E1-HU1 | Visualizar listado paginado de productos | Grid de tarjetas React; consume /api/products/ con paginación; navegación Anterior/Siguiente; estados carga/error | 11h | Refinada | E5-HU2 (productos API)
E1-HU2 | Buscar por nombre/palabra clave | Barra de búsqueda con input controlado; parámetro search=; resultados dinámicos; limpieza funcional | 8h | Refinada | E1-HU1 (catálogo)
E1-HU3 | Filtrar por categoría y rango de precio | Componentes filtros (categoría, min/max precio); parámetros combinados; persisten al paginar; botón limpiar | 11h | Refinada | E1-HU1 (catálogo); E1-HU6 (categorías)
E1-HU4 | Ordenar por precio o popularidad | Selector "Ordenar por"; parámetro ordering; orden persiste con filtros/paginación | 8h | Refinada | E1-HU1 (catálogo)
E2-HU1 | Ver detalle de producto | Página /product/:slug en React Router; consume /api/products/{slug}/; muestra nombre, precio, stock, descripción, imagen | 10h | Refinada | E5-HU2 (productos API)
E2-HU2 | Ver múltiples imágenes (galería) | Galería con miniaturas navegables; maneja 1 imagen correctamente; funciona desktop/móvil | 7h | Refinada | E2-HU1 (ficha producto)
E2-HU3 | Elegir cantidad sin pasarse del stock | Selector cantidad (botones +/-); validación frontend stock; mensaje claro si excede | 8h | Refinada | E2-HU1 (ficha producto)
E2-HU4 | Agregar al carrito y confirmación | Botón "Agregar" con estado global; contador header actualizado; persistencia estado/localStorage; toast confirmación | 11h | Refinada | E2-HU3 (selector cantidad)
E3-HU1 | Resumen carrito (productos, cantidad, totales) | Página carrito React; listado ítems; cálculo subtotal/total; mensaje carrito vacío | 9h | Refinada | E2-HU4 (carrito lleno)
E3-HU2 | Cambiar cantidades o eliminar productos | Selector cantidad reutilizado; botón eliminar; recálculo tiempo real; estado vacío correcto | 8h | Refinada | E3-HU1 (resumen carrito)
E3-HU5 | Seguir comprando sin perder carrito | Botón "Seguir comprando"; estado persiste navegando; flujo completo probado | 8h | Refinada | E3-HU2 (edición carrito)
E4-HU1 | Flujo checkout según autenticación | Ruta /checkout; lógica StepAddress/StepCustomer según auth; comportamiento correcto logueado/invitado | 10h | Refinada | E3-HU1 (carrito); E8-HU2 (autenticación)
E4-HU2 | Completar formulario datos contacto/entrega | Formulario react-hook-form; conectado API checkout; validaciones campos obligatorios; datos registrados en orden | 11h | Refinada | E4-HU1 (flujo checkout)

## Sprint 4
SPRINT 4 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E3-HU3 | Envío gratis sobre CLP 50.000 | Reglas envío modeladas backend; umbral CLP 50.000 funcional; cálculo dinámico; mensajes claros al sumar/restar | 11h | Refinada | E4-HU2 (checkout)
E3-HU4 | Persistencia de carrito | session_token para invitados en cookies/localStorage; merge carrito al login; restauración tras cerrar navegador | 12h | Refinada | E2-HU4 (carrito); E8-HU2 (login)
E4-HU3 | Redirección a Webpay para pagar | Credenciales Webpay sandbox configuradas; endpoint crea transacción; botón "Pagar" redirige; modal "Redirigiendo..." | 11h | Refinada | E4-HU2 (checkout completo)
E4-HU4 | Volver a tienda con pago confirmado | Endpoint retorno/callback Webpay; valida respuesta; actualiza orden; pantalla "Compra realizada"; mensajes claros éxito/cancelado | 12h | Refinada | E4-HU3 (integración Webpay)

## Sprint 5
SPRINT 5 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E4-HU5 | Descontar stock al confirmar pago | confirm_sale() conectado a Webpay; InventoryMovement registra SALE; stock nunca negativo; pruebas concurrencia OK | 11h | Refinada | E4-HU4 (pago confirmado); E4-HU8 (stock transaccional)
E4-HU6 | Reintentar pago si rechazado/abandonado | Estados Fallida/Cancelada manejados; botón "Reintentar pago"; release_stock() en fallos; reintentos múltiples consistentes | 11h | Refinada | E4-HU4 (flujo pago); E4-HU8 (stock)
E4-HU7 | Correo de confirmación pedido | Plantilla correo diseñada; SMTP Gmail integrado; envío único por orden; logs errores envío | 9h | Refinada | E4-HU5 (pago exitoso)
E5-HU6 | Bitácora de auditoría | AuditMiddleware registra acciones (login, cambios productos/órdenes); modelo y vista Admin con filtros; bitácora reconstruye eventos | 11h | Refinada | E5-HU1 (admin); E5-HU2 (productos)

## Sprint 6
SPRINT 6 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E5-HU3 | Subir y cambiar imágenes productos | Almacenamiento media configurado (ruta, tamaño, formatos); campos imagen en Admin; subida/reemplazo/eliminación se refleja en frontend | 10h | Refinada | E5-HU2 (productos)
E5-HU4 | Ver lista pedidos con estados | Listado pedidos Admin (orden, cliente, total, estado, fecha); filtros estado/fecha; buscador email/nombre/orden | 9h | Refinada | E4-HU5 (órdenes)
E5-HU5 | Actualizar estado logístico (preparación/enviado/entregado) | Estados PREPARING, SHIPPED, DELIVERED modelados; control amigable Admin; cambios registrados; hook notificación preparado | 10h | Refinada | E5-HU4 (pedidos)
E5-HU7 | Middleware autorización rol admin | IsAdminUser/permission class creada; middleware verifica is_staff=True; endpoints admin protegidos; 403 Forbidden correcto | 10h | Refinada | E5-HU1 (login admin)
E8-HU5 | Ver historial de compras ("Mis pedidos") | Endpoint REST órdenes cliente autenticado; pantalla "Mis pedidos" frontend; detalle ítems/precios/fecha; mensajes sin pedidos | 10h | Refinada | E8-HU2 (autenticación); E4-HU5 (órdenes)

## Sprint 7
SPRINT 7 - Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E7-HU1 | Pruebas unitarias e integradas OK | Suites pytest organizadas (checkout, serializers, auth, price_history, utils); script pytest en README; flujo completo catálogo→Webpay→confirmación pasa | 12h | Refinada | Todas las épicas anteriores
E7-HU2 | Checklist accesibilidad y usabilidad básica | Atributos ARIA/roles/navegación teclado en vistas críticas; tamaño/contraste textos/botones móvil/desktop; checklist documentado | 9h | Refinada | E1-HU1, E2-HU1, E3-HU1, E4-HU1 (frontend)
E7-HU3 | Documentar procedimiento despliegue | Documento despliegue con checklist pre-deploy, pasos, validaciones post-deploy; README con instrucciones local/staging/producción | 10h | Refinada | E6-HU3 (.env); E7-HU1 (tests)
E7-HU4 | Evidencias cierre (capturas, métricas) | Capturas pantalla clave recolectadas; métricas logs extraídas; documento evidencias armado para informe | 9h | Refinada | Todas las épicas anteriores
E7-HU5 | Documento retrospectiva con lecciones aprendidas | Plantilla retrospectiva diseñada (bien, mejorar, futuro); retrospectiva completada; conclusiones en informe defensa | 8h | Refinada | E7-HU4 (evidencias)