## Impedimentos
SPRINT 1 (11-08-2025 al 22-08-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-01 | 2025-08-11 | S1 | E8-HU1 / Registro usuarios | Dependencia | User debía usar email como USERNAME_FIELD pero faltaba configurar custom UserManager. | Custom UserManager no implementado desde el inicio. | Retrasó la construcción del modelo User y pruebas. | Alta | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Implementar custom UserManager con email como identificador único y configurar en modelo User. | 2025-08-12 | Documentado en Daily de la Semana 1.
IMP-02 | 2025-08-13 | S1 | E1-HU6 / Jerarquía categorías | Técnico | Jerarquía de categorías se agregó después en migración 0002, causando conflictos. | Modelo Category no incluyó parent_category desde la migración inicial. | Requirió migración adicional y ajustes en fixtures. | Media | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Crear migración 0002 para agregar parent_category y ajustar fixtures de categorías. | 2025-08-13 | Documentado en Daily y Registro de Impedimentos (S1).
IMP-03 | 2025-08-14 | S1 | E1-HU5 / URLs y SEO | Proceso | Inicialmente se usó ID en slugs; migró a slug para SEO. Directorio logs/ no se creaba automáticamente. | Decisión de diseño inicial no consideró SEO; configuración de logging incompleta. | Retrasó implementación de URLs limpias y sistema de logging. | Media | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Usar slugify() para generar slugs automáticos; crear directorio logs/ en save() si no existe. | 2025-08-15 | Documentado en Daily como "Directorio logs/ se crea automáticamente si no existe".
SPRINT 2 (18-08-2025 al 05-09-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-04 | 2025-08-18 | S2 | E3-HU4 / E8-HU4 | Técnico | Complejidad para mantener sesión y carrito persistente entre invitado y usuario registrado. | Lógica de sesión y merge de carritos no definida desde el inicio. | Afectaba seguridad e integridad de datos del carrito. | Media | Benjamín Huenupe (Backend) | Resuelto | Implementar almacenamiento en sesión con session_token; definir lógica de merge al login. | 2025-08-21 | Daily S2-S3 ("Complejidad de sesión" y "Conflictos en merge").
IMP-05 | 2025-08-19 | S2 | E8-HU4 / Perfil usuario | Dependencia | No estaban listos los endpoints de autenticación (login/registro) necesarios para editar perfil. | API de autenticación incompleta al inicio del sprint. | Retrasó las páginas de login/registro en frontend. | Alta | Benjamín Huenupe (Backend) | Resuelto | Definir y completar endpoints de registro/inicio de sesión; implementar lógica "recordarme". | 2025-08-20 | Daily S2 ("Espera endpoints de auth").
IMP-06 | 2025-08-21 | S2 | E3-HU4 / Carrito persistente | Técnico | Conflictos al fusionar carritos de invitado con carrito de usuario autenticado. | Diferencias en estructura de sesión vs usuario en BD. | Bloqueaba la unificación completa de carritos. | Media | Benjamín Huenupe (Backend) | Resuelto | Revisar lógica de merge; escribir pruebas de integración para validar fusión. | 2025-08-22 | Daily S2 ("Conflictos en merge").
SPRINT 3 (25-08-2025 al 26-09-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-07 | 2025-08-26 | S3 | E2-HU5 / Historial precios | Dependencia | Se agregó signals pre_save y post_save después; requirió cerrar registro anterior antes de crear uno nuevo. | Signals no implementados en primera iteración del modelo. | Retrasó la creación automática de historial de precios. | Media | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Implementar signals correctamente; cerrar registro anterior (effective_to) antes de crear nuevo. | 2025-08-27 | Daily ("Se requirió cerrar el registro anterior").
IMP-08 | 2025-08-28 | S3 | E4-HU8 / Stock transaccional | Técnico | Se agregó código try/except para compatibilidad Race conditions con select_for_update() dentro de @transaction.atomic. | Operaciones simultáneas sin transacciones atómicas causaban race conditions. | Podía duplicar órdenes o descontar stock erróneamente. | Alta | Benjamín Huenupe (Backend) | Resuelto | Implementar @transaction.atomic con select_for_update(); agregar try/except para manejar race conditions. | 2025-08-29 | Registrado en Daily como "Race conditions: se resolvió con select_for_update()".
IMP-09 | 2025-09-08 | S3 | E1-HU1 / Catálogo frontend | Técnico | Paginación del catálogo no funcionaba; se requirió usar useSearchParams. | Manejo incorrecto de parámetros de URL en React Router. | Bloqueaba navegación entre páginas del catálogo. | Media | Juan Rodríguez (Frontend) | Resuelto | Implementar useSearchParams para manejar page correctamente en la URL. | 2025-09-09 | Daily ("Paginación del catálogo no funcionaba; se usó useSearchParams").
IMP-10 | 2025-09-23 | S3 | E2-HU4 / Agregar al carrito | Técnico | Optimistic updates (agregar/quitar del carrito) inicialmente generaban inconsistencias y se agregó rollback en errores. | Falta de manejo de errores en actualizaciones optimistas del estado. | Causaba inconsistencias visuales en contador del carrito. | Media | Benjamín Huenupe (Frontend) | Resuelto | Implementar rollback en caso de error; agregar toast de confirmación/error. | 2025-09-26 | Daily ("Optimistic updates con rollback").
SPRINT 4 (29-09-2025 al 10-10-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-11 | 2025-09-29 | S4 | E4-HU3 / Integración Webpay | Dependencia | Faltaban las credenciales/claves de Webpay para sandbox; proveedor no las entregó a tiempo. | Proveedor externo (Transbank) retrasó entrega de credenciales. | Retrasó integración de pagos y callbacks. | Alta | Product Owner / Proveedor Webpay | Resuelto | Solicitar credenciales formales; usar credenciales de prueba temporal; mockear pagos mientras tanto. | 2025-10-01 | Retro y Daily ("Falta clave Webpay").
IMP-12 | 2025-10-02 | S4 | E3-HU4 / Carrito múltiples activos | Técnico | Múltiples carritos activos se resolvió con método Cart.get_or_create_cart() que maneja usuario autenticado (user=user) e invitado (session_token=...). | Lógica inicial permitía crear múltiples carritos por usuario/sesión. | Causaba confusión y duplicación de carritos. | Media | Benjamín Huenupe (Backend) | Resuelto | Implementar Cart.get_or_create_cart() para unificar lógica de creación/recuperación de carrito. | 2025-10-02 | Daily ("Múltiples carritos activos resueltos").
SPRINT 5 (13-10-2025 al 24-10-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-13 | 2025-10-06 | S5 | E4-HU3/4 / Webpay | Técnico | Importación lazy de WebpayService para evitar errores si credenciales no están instaladas. | Credenciales Webpay cargadas al inicio causaban error si faltaban variables. | Impedía levantar la aplicación sin credenciales completas. | Alta | Benjamín Huenupe (Backend) | Resuelto | Implementar importación lazy en WebpayService; validar credenciales solo cuando se usa el servicio. | 2025-10-07 | Daily ("Importación lazy para evitar errores").
IMP-14 | 2025-10-07 | S5 | E4-HU3 / Webpay | Técnico | Límite de 26 caracteres para buy_order; buy_order duplicado en múltiples transacciones; formato buy_order se ajustó al límite. | Validación de Transbank requería buy_order único y <= 26 caracteres. | Rechazaba transacciones con buy_order duplicado o muy largo. | Alta | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Ajustar formato de buy_order a "ORD-{order_id}-{timestamp}" asegurando <= 26 caracteres y unicidad. | 2025-10-08 | Daily ("buy_order: límite de 26 caracteres").
IMP-15 | 2025-10-20 | S5 | E4-HU7 / Email confirmación | Dependencia | Configuración SMTP en producción requiere variables de entorno adicionales no documentadas. | Variables SMTP no estaban en .env.example inicial. | Emails de confirmación fallaban en ambiente de prueba. | Media | Benjamín Huenupe (DevOps) | Resuelto | Agregar variables SMTP requeridas a .env.example; documentar configuración en README. | 2025-10-21 | Daily ("Configuración SMTP en producción requiere variables adicionales").
SPRINT 6 (27-10-2025 al 07-11-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-16 | 2025-10-30 | S6 | E5-HU3 / Imágenes productos | Técnico | Campos null=True, blank=True temporales para migración 0010 en OrderShippingSnapshot y OrderItemSnapshot. | Migración requería valores por defecto para campos nuevos con datos existentes. | Bloqueaba migración de BD con órdenes antiguas. | Media | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Aplicar null=True temporalmente; ejecutar migración; revertir a obligatorios después. | 2025-10-31 | Daily ("Campos null=True temporales para migración").
IMP-17 | 2025-10-31 | S6 | E5-HU4 / Listado pedidos | Técnico | Listado de pedidos con columnas requería agregar campos customer_name, customer_email, shipping_snapshot, customer_email requerido. | Modelo Order no tenía campos de shipping snapshot visible en listado. | Limitaba información visible en Admin sin abrir detalle. | Baja | Juan Rodríguez (Backend) | Resuelto | Agregar campos calculados/propiedades en modelo Order para mostrar en list_display del Admin. | 2025-10-31 | Daily ("Listado de pedidos con columnas mejoradas").
SPRINT 7 (10-11-2025 al 18-11-2025)
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP-18 | 2025-11-12 | S7 | E7-HU2 / Accesibilidad | Proceso | Herramientas de profiling (análisis de rendimiento) no estaban configuradas inicialmente. | No se consideró monitoreo de performance desde el inicio. | Dificultaba identificar cuellos de botella antes del cierre. | Baja | Equipo completo | Resuelto | Configurar herramientas básicas de profiling; documentar en checklist de accesibilidad. | 2025-11-13 | Daily ("Herramientas de profiling agregadas").
IMP-19 | 2025-11-21 | S7 | E7-HU3 / Despliegue | Proceso | Coordinación final de release: múltiples tareas finales (evidencias, política de privacidad, cookies) retrasaron publicación. | Falta de planificación de tareas administrativas finales. | Podía retrasar el cierre oficial del proyecto. | Baja | Juan y Benjamín | Resuelto | Crear checklist de cierre; distribuir tareas; establecer fecha límite para cada una. | 2025-11-24 | Daily y Sprint Review ("Verificar que sitio esté publicado y políticas configuradas").

## Hoja1
RESUMEN DE IMPEDIMENTOS
Sprint | Total Impedimentos | Críticos (Alta) | Medios | Bajos | Resueltos | Pendientes
S1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
S2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
S3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0
S4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
S5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0
S6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
S7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
TOTAL | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 0