## Backlog Refinado
Catálogo y Búsqueda
ID | Historia de usuario | Descripción resumida | Estimación | Prioridad | Criterios de aceptación | Roles | Nombre
E1-HU1 | Catálogo | Ver listado paginado con nombre, precio, imagen y disponibilidad. | 5 SP | Alta | 1) 12–24 por página. 2) Tarjeta con nombre, precio, imagen, stock. 3) Paginador funciona y marca página actual. 4) Mensaje y botón “Volver” si no hay productos. | Product Owner / Dev Frontend/ QA | Benjamín Huenupe
E1-HU2 | Búsqueda | Buscar por nombre o palabra clave. | 5 SP | Alta | 1) Mínimo 2 caracteres. 2) Resultados relevantes en el mismo listado. 3) Botón “Limpiar búsqueda”. 4) Mensaje claro sin resultados. | Dev Backend/ QA/ Scrum Master | Juan Rodríguez
E1-HU3 | Filtros | Filtrar por categoría y rango de precio (combinados). | 5 SP | Alta | 1) Combina filtros (AND). 2) Persisten al paginar. 3) “Borrar filtros” restablece vista. 4) Contador “Mostrando X productos”.
E1-HU4 | Ordenar | Orden por precio o popularidad. | 3 SP | Media | 1) La grilla refleja el orden. 2) Se mantiene al volver de una ficha. 3) Orden estable tras recarga. |  | MVP
E1-HU5 | SEO base | URLs limpias, títulos y descripciones; sitemap y robots. | 3 SP | Media | 1) Título y meta descripción correctos. 2) sitemap.xml accesible. 3) robots.txt habilita catálogo y bloquea zonas privadas. 4) URLs legibles por categoría y producto. |  | Post-MVP
Ficha de Producto
E2-HU1 | Ficha de producto | Ver nombre, precio, stock, descripción e imagen. | 5 SP | Alta | 1) Todos los campos visibles. 2) Si stock 0: “Agotado” y sin botón de compra. 3) Aviso “Pocas unidades” si aplica.
E2-HU2 | Galería y zoom | Miniaturas y zoom de imágenes. | 3 SP | Media | 1) Cambiar miniatura actualiza imagen principal. 2) Zoom disponible aunque exista una sola imagen. 3) Imagen de respaldo si falta archivo.
E2-HU3 | Relacionados | Mostrar productos relacionados. | 3 SP | Media | 1) 4–8 sugerencias relevantes. 2) Clic lleva a la ficha. 3) Si no hay, no mostrar bloque.
E2-HU4 | Validar cantidad | Elegir cantidad sin pasar del stock. | 5 SP | Media | 1) No permite superar stock. 2) Mensaje amable si excede. 3) Si stock 0, deshabilitado.
E2-HU5 | Agregar al carrito | Agregar y ver confirmación visible. | 5 SP | Alta | 1) Contador del carrito se actualiza. 2) Aviso con “Ver carrito / Seguir comprando”. 3) Bloqueo si excede stock con explicación.
Carrito y Envíos
E3-HU1 | Resumen del carrito | Ver productos, cantidades, subtotales, envío estimado y total. | 5 SP | Media | 1) Se muestran todos los ítems con foto, nombre, precio y subtotal. 2) Total incluye impuestos. 3) Estado “carrito vacío” con enlace al catálogo.
E3-HU2 | Editar carrito | Cambiar cantidades o eliminar ítems. | 3 SP | Media | 1) Totales recalculan al instante. 2) Si elimina el último ítem, muestra carrito vacío.
E3-HU3 | Envío gratis | Aplicar envío gratis sobre umbral definido. | 3 SP | Media | 1) Al superar umbral, costo de envío cero y etiqueta visible. 2) Si baja del umbral, se retira el beneficio con aviso.
E3-HU4 | Carrito persistente | Mantener carrito aunque cierre el navegador. | 3 SP | Media | 1) Al volver, el carrito se restaura. 2) Si cambió precio o stock, se informa y sugiere alternativas.
E3-HU5 | Seguir comprando | Botón para volver al catálogo sin perder el carrito. | 2 SP | Baja | 1) Regresa al catálogo. 2) El carrito queda intacto
Autenticación de Usuario (clientes)
E8-HU1 | Registro | Crear cuenta con correo y clave. | 5 SP | Alta | 1) Campos mínimos: correo y clave. 2) Mensajes de validación claros. 3) Queda con sesión iniciada y saludo de bienvenida.
E8-HU2 | Iniciar sesión | Entrar con correo y clave. | 5 SP | Alta | 1) Accede si credenciales correctas. 2) Mensaje amable si son incorrectas. 3) Cerrar sesión disponible.
E8-HU3 | Recuperar clave | Restablecer contraseña por correo. | 3 SP | Alta | 1) Envío de correo con enlace de recuperación. 2) Permite definir nueva clave y volver a iniciar sesión.
E8-HU4 | Recordarme | Mantener sesión iniciada en el dispositivo. | 3 SP | Media | 1) Opción “Mantenerme conectado”. 2) Sesión persiste hasta cerrar o expirar.
E8-HU5 | Perfil | Editar nombre, teléfono y dirección principal. | 3 SP | Media | 1) Cambios se guardan y se confirman. 2) Checkout prellena datos del perfil.
E8-HU6 | Historial | Ver compras anteriores y descargar comprobante. | 3 SP | Media | 1) Lista con fecha, total y estado. 2) Enlace a detalle y comprobante.
E8-HU7 | Invitado | Comprar sin crear cuenta. | 3 SP | Alta | 1) Puede completar compra como invitado. 2) Al final se ofrece crear cuenta para guardar la orden.
Checkout y Pagos Webpay + Stock
E4-HU1 | Entrada al checkout | Elegir login, crear cuenta o comprar como invitado al ir a pagar. | 3 SP | Alta | 1) Muestra las tres opciones. 2) Tras resolver login/registro, vuelve al checkout. 3) Invitado pasa directo al formulario.
E4-HU2 | Formulario checkout | Completar datos de contacto y entrega; crear orden pendiente. | 5 SP | Alta | 1) Validaciones visibles por campo. 2) Orden queda en estado pendiente. 3) Botón “Pagar” disponible.
E4-HU3 | Redirección Webpay | Ir a Webpay para pagar de forma segura. | 3 SP | Alta | 1) Se abre Webpay con el monto correcto. 2) Si falla la creación, se informa y se puede reintentar.
E4-HU4 | Confirmación | Volver y ver pantalla de compra realizada con número de orden. | 3 SP | Alta | 1) Orden cambia a “pagada”. 2) Se muestra resumen y número de orden.
E4-HU5 | Stock transaccional | Descontar stock solo con pago confirmado. | 3 SP | Alta | 1) Se descuenta stock por ítem de la orden. 2) Si hay error, no se descuenta y la orden no cambia de estado.
E4-HU6 | Rechazo/abandono | Manejar pagos rechazados o abandonados y reintentar. | 3 SP | Media | 1) Orden queda “fallida/cancelada”. 2) Mensaje claro y botón “Intentar de nuevo”. 3) Carrito se mantiene por tiempo razonable.
E4-HU7 | Email de confirmación | Enviar correo con resumen y número de orden. | 3 SP | Alta | 1) Correo llega con datos esenciales. 2) Si falla el envío, se registra intento y se muestra aviso al cliente.
Administración
E5-HU1 | Login admin | Acceder al panel /admin con credenciales. | 3 SP | Alta | 1) Ingresa con datos válidos. 2) Mensaje “credenciales incorrectas” sin revelar cuál falló. 3) Cerrar sesión disponible.
E5-HU2 | CRUD productos | Crear, editar y eliminar productos. | 5 SP | Alta | 1) Campos obligatorios validados. 2) Guardado correcto refleja en la tienda. 3) Confirmación al eliminar.
E5-HU3 | Imágenes | Subir/cambiar imágenes con vista previa. | 3 SP | Media | 1) Vista previa inmediata. 2) Rechaza formatos no admitidos con mensaje.
E5-HU4 | Pedidos | Ver lista de pedidos con filtros y estados. | 3 SP | Media | 1) Filtros por fecha y estado. 2) Ver detalle de pedido.
E5-HU5 | Estado logístico | Cambiar a preparación/enviado y notificar al cliente. | 3 SP | Media | 1) Estado cambia y queda registrado. 2) Se envía correo con novedad y, si existe, número de seguimiento.
E5-HU6 | Export pedidos | Exportar pedidos a CSV/Excel según filtros. | 2 SP | Media | 1) Archivo descargable con columnas visibles. 2) Respeta filtros aplicados.
E5-HU7 | Bitácora | Registrar quién hizo qué y cuándo. | 2 SP | Baja | 1) Se registra creación/edición/eliminación. 2) Vista simple con usuario y fecha.
Seguridad, Observabilidad y Backups
E6-HU1 | Protecciones | Límites de intentos, cabeceras seguras y validaciones. | 3 SP | Media | 1) Limita abuso de peticiones. 2) Formularios validan y muestran mensajes claros.
E6-HU2 | Registros | Guardar eventos con hora, ruta y correlación. | 3 SP | Media | 1) Logs legibles y consultables. 2) Errores quedan registrados con detalle.
E6-HU3 | Alertas | Alertas por errores y lentitud. | 3 SP | Media | 1) Aviso automático al superar umbrales. 2) Mensaje con pista del origen.
E6-HU4 | Backups | Respaldos automáticos programados. | 3 SP | Media | 1) Backups completan y quedan disponibles. 2) Falla notifica al equipo.
E6-HU5 | Restauración | Probar restauración de un respaldo. | 3 SP | Media | 1) Datos restaurados en ambiente de prueba. 2) Se documenta tiempo y pasos.
E6-HU6 | Secretos | Manejo seguro de claves/variables. | 2 SP | Media | 1) Claves fuera del código y en entorno seguro. 2) Error claro si falta una clave.
E6-HU7 | Políticas | Página simple de privacidad y cookies. | 2 SP | Baja | 1) Enlace visible en el pie. 2) Texto claro y entendible.
Seguridad, Observabilidad y Backups
E7-HU1 | Pruebas unitarias e integración | Probar pantallas y funciones clave. | 3 SP | Media | 1) Pruebas pasan en CI. 2) Errores encontrados quedan corregidos.
E7-HU2 | Flujo E2E | Simular compra completa en sandbox. | 3 SP | Media | 1) Catálogo → ficha → carrito → checkout → Webpay → confirmación OK. 2) Email recibido y stock actualizado.
E7-HU3 | Accesibilidad | Checklist básico de contraste, textos y etiquetas. | 2 SP | Media | 1) Cumple checklist acordado. 2) Botones legibles en móvil.
E7-HU4 | Despliegue | Plan de publicación con rollback. | 3 SP | Media | 1) Despliegue repetible. 2) Pasos de vuelta atrás probados.
E7-HU5 | Evidencias | Capturas y reporte de cierre. | 2 SP | Baja | 1) Evidencias de Webpay, sitemap y métricas básicas. 2) Resumen de una página.
E7-HU6 | Pipeline | Proceso de publicación a staging y producción. | 3 SP | Media | 1) Pipeline funcional y documentado. 2) Registro de versión y responsable.
E7-HU7 | Aceptación | Reunión corta de revisión y acuerdo de pendientes. | 2 SP | Baja | 1) Flujo clave mostrado y aprobado. 2) Pendientes menores anotados.