## Sprint 1
Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E1-HU1 | Catálogo de productos | La pantalla de catálogo muestra una lista de productos con paginación; el orden y los datos visibles son correctos; se prueban navegación y ajustes. | 8 h | Refinada | Carga de dataset inicial de productos.
E1-HU2 | Búsqueda por nombre | El usuario puede buscar un producto por nombre; los resultados se muestran paginados y se mantienen al navegar; se prueban casos comunes de búsqueda. | 6 h | Refinada | E1‑HU1 (catálogo) y datos cargados en BD.
E2-HU1 | Ficha de producto | Cada producto tiene una ficha con información básica (nombre, precio, stock); la navegación desde el catálogo a la ficha es correcta y se valida que precio y stock se muestren. | 6 h | Refinada | E1‑HU1 (catálogo) y datos de productos.
E2-HU2 | Galería de imágenes | La ficha de producto permite ver imágenes con visor/zoom; se optimizan tamaños/carga y se validan en dispositivos móviles y escritorio. | 9 h | Refinada | E2‑HU1 (ficha) y assets de imágenes.
E2-HU5 | Agregar al carrito | El usuario puede añadir productos al carrito; la confirmación es visible; el carrito se guarda en la sesión y soporta múltiples productos. | 10 h | Refinada | E2‑HU1 (ficha), sesión de usuario, y cookies.
E8-HU2 | Autenticación básica | Se implementan las pantallas de inicio de sesión y registro; al iniciar sesión se guarda la sesión del usuario; se prueban el inicio y cierre de sesión. | 7 h | Refinada | Modelo de usuarios en BD; configuración de sesiones.

## Sprint 2
Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E4-HU1 | Checkout: datos del cliente | El cliente puede ingresar su nombre, email, dirección y seleccionar región/comuna; la dirección se persiste correctamente. | 10 h | Refinada | Carrito lleno (E2‑HU5) y autenticación de usuario.
E4-HU2 | Resumen y totales | Se muestra un resumen del pedido con subtotales y se aceptan términos; el total incluye IVA 19 % y se actualiza correctamente. | 7 h | Refinada | E4‑HU1 y reglas de impuesto configuradas.
E4-HU3 | Integración Webpay | El sistema redirige a Webpay y vuelve a la tienda; se registra el resultado del pago y se actualiza el estado de la orden; se realizan pruebas en sandbox y se confirma la transacción al volver. | 16 h | Refinada | Credenciales Webpay; E4‑HU2 (totales) y endpoints de pago.
E4-HU4 | Mensajes de estado | Se muestra un mensaje final según el resultado del pago (aprobado, rechazado, abortado) y se verifican las notificaciones. | 4 h | Refinada | E4‑HU3 y diseños de interfaz para mensajes.
E4-HU5 | Gestión de stock | Durante el proceso de pago se marca el stock; al confirmar el pago el stock se descuenta; se prueba con múltiples productos. | 6 h | Refinada | E4‑HU3 y tablas products/order_lines.
E3-HU4 | Persistencia de carrito | El carrito se asocia al usuario autenticado; al iniciar sesión se fusiona el carrito invitado con el del usuario; el usuario puede recuperar su carrito. | 6 h | Refinada | E2‑HU5 (carrito) y sesión de usuario.
E8-HU4 | Sesión “recordarme” | Se añade la opción “recordarme” en el login; la sesión permanece iniciada de forma segura; se aplican validaciones de entrada, límites de peticiones y CORS; se realizan pruebas básicas. | 9 h | Refinada | E8‑HU2 (autenticación) y configuración de seguridad.
E6-HU1 | Variables de entorno | Se realiza una verificación rápida de la configuración y se definen las variables .env necesarias. | 2 h | Refinada | Backend configurado; documentación previa.
E6-HU6 | Logs y documentación | Se implementa el almacenamiento y rotación básica de logs y se documenta la configuración. | 2 h | Refinada | Configuración de infraestructura; ruta de logs.

## Sprint 3
Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E3-HU1 | Resumen de carrito | Se diseña una vista de resumen del carrito con totales e ítems visibles; el usuario puede cambiar cantidades (±) y eliminar productos; los totales se actualizan en tiempo real; se realizan pruebas de visualización y de modificación de cantidades. | 11 h | Refinada | E2‑HU5 (carrito) y E3‑HU4 (persistencia de carrito).
E3-HU3 | Regla de envío gratis | Se configura una regla de envío gratis según el subtotal; el mensaje del beneficio se muestra en el carrito; se realizan pruebas del beneficio. | 4 h | Refinada | E4‑HU2 (totales) y políticas de envío definidas.
E4-HU7 | Notificación por correo | Se crea la plantilla de correo de confirmación y se envía un email al aprobar el pago; se realizan pruebas de envío. | 6 h | Refinada | E4‑HU3 (pago) y servicio de correo configurado.
E5-HU2/HU3 | Gestión de productos | El administrador puede crear, editar o eliminar productos; se pueden subir imágenes con vista previa; se prueban las funciones de administración. | 9 h | Refinada | Esquema de base de datos para productos; roles de administrador.
E5-HU4 | Gestión de pedidos | El administrador puede listar los pedidos con sus estados y cambiar los estados a “preparación/enviado/cancelado”; se realizan pruebas del cambio de estado. | 6 h | Refinada | E4‑HU4 (estado de pago) y E5‑HU2/HU3 (panel).
E8-HU1 | Registro de usuario | Se implementa el formulario de registro de usuario con confirmación y feedback; se realizan pruebas de registro. | 5 h | Refinada | Modelo de usuario y validaciones; E8‑HU2.
E8-HU3 | Recuperación de contraseña | El usuario puede solicitar la recuperación por correo, recibe un enlace y puede definir una nueva contraseña; se prueban los flujos de recuperación. | 5 h | Refinada | E8‑HU1 (registro) y servicio de correo.
E8-HU6 | Historial de compras | El usuario puede ver su historial de compras con filtros de fecha y estado; se realizan pruebas de visualización. | 6 h | Refinada | E5‑HU4 (pedidos) y autenticación de usuario.
E8-HU7 | Checkout de invitado | Se habilita el flujo de invitado en checkout (sin crear cuenta); se aplican validaciones mínimas y se realizan pruebas del flujo de invitado. | 5 h | Refinada | E4‑HU1/E4‑HU2 y políticas de usuario invitado.

## Sprint 4
Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E1-HU5 | SEO básico | Se crea el archivo sitemap.xml y robots.txt; se añaden meta etiquetas básicas (título, descripción, OpenGraph); se realiza una verificación rápida de URLs para asegurar que no haya enlaces rotos. | 7 h | Refinada | Sitio y rutas consolidadas; acceso al servidor.
E7-HU3 | Accesibilidad | Se realizan ajustes de contraste y tamaños; se añaden etiquetas y roles ARIA correctos; se prueba la navegación con teclado y se revisan flujos para usuarios con necesidades de accesibilidad. | 7 h | Refinada | Interfaces del sitio listas; guidelines de accesibilidad.
E7-HU6 | Pipeline y publicación | Se prepara el pipeline para staging y producción; se define un plan de rollback; se realiza una prueba de publicación en staging con los pasos documentados. | 8 h | Refinada | Infraestructura de CI/CD; credenciales de despliegue.

## Sprint 5
Refinamiento del Sprint
ID | Característica / Funcionalidad | Criterios de aceptación (resumen) | Duración (h) | Estado | Dependencias
E7-HU2 | Flujo completo y evidencias | Se ejecuta la simulación completa de compra (catálogo → ficha → carrito → checkout) con Webpay sandbox; se verifica la orden y el correo recibido; se registran evidencias (capturas y video). | 8 h | Refinada | Todas las funcionalidades previas (cart, checkout, pago) y Webpay en sandbox.
E7-HU4 | Publicación final | Se completa el checklist de publicación; se despliega a producción; se valida el sitio post‑deploy y se prueba la reversión (rollback) en caso de error. | 7 h | Refinada | Pipeline de Sprint 4; E7‑HU2 (flujo completo).
E7-HU5 | Evidencias y métricas | Se generan capturas de Webpay “pagado” y un video corto del flujo de compra; se recopilan métricas básicas (tiempos de carga, errores, logs); se arma la carpeta de entrega final. | 4 h | Refinada | E7‑HU2 y E7‑HU4; acceso a herramientas de monitoreo.
E6-HU7 | Legal y cookies | Se redacta la política de privacidad; se implementa un banner/aviso de cookies; se guardan las preferencias de cookies del usuario y se realiza una revisión final del sitio. | 8 h | Refinada | Sitio estable; asesoría legal; integración de cookies.