## Impedimentos
ID | Fecha detección | Sprint | Historia/Tarea | Tipo | Descripción del impedimento | Causa raíz | Impacto | Severidad | Responsable de desbloqueo | Estado | Plan de acción | Fecha resolución | Evidencia/Notas
IMP‑01 | 12‑08‑2025 | S1 | E1‑HU2 / catálogo | Dependencia | Faltaban datos de productos para crear el dataset del catálogo. | Dataset de productos incompleto. | Retrasó la construcción de la pantalla y pruebas del catálogo. | Alta | Benjamín (equipo de datos) | Resuelto | Generar y cargar el dataset, validar con el PO. | 12‑08‑2025 | Se registró en el Daily de la Semana 1.
IMP‑02 | 13‑08‑2025 | S1 | E1‑HU2 | Técnico | API de detalle de producto no disponible. | Endpoint GET /products sin implementar. | Bloqueaba la ficha de producto. | Media | Backend (Benjamín) | Resuelto | Implementar el endpoint con filtros y probar. | 14‑08‑2025 | Documentado en Registro Daily y Scrumboard.
IMP‑03 | 14‑08‑2025 | S1 | E2‑HU2 | Proceso | Faltaban imágenes finales de productos. | No se habían entregado assets. | Demoró pruebas de galería/zoom. | Baja | PO / equipo de diseño | Resuelto | Usar imágenes “placeholder” y solicitar assets definitivos. | 15‑08‑2025 | Mencionado en Daily como “Imágenes de prueba”.
IMP‑04 | 18‑08‑2025 | S2 | E3‑HU4 / E8‑HU4 | Técnico | Complejidad para mantener la sesión y el carrito persistente. | Lógica de sesión y carrito no definida. | Afectaba seguridad e integridad de datos. | Media | Backend (Benjamín) | Resuelto | Implementar almacenamiento en sesión y variables de entorno; probar merge de carritos. | 21‑08‑2025 | Daily S2‑S3 (“Complejidad de sesión” y “Conflictos en merge”).
IMP‑05 | 19‑08‑2025 | S2 | E8‑HU4 | Dependencia | No estaban listos los endpoints de autenticación (login/registro). | API de autenticación incompleta. | Retrasó las páginas de login/registro. | Alta | Backend | Resuelto | Definir endpoints de registro/inicio de sesión e implementar lógica “recordarme”. | 20‑08‑2025 | Daily S2 (“Espera endpoints de auth”).
IMP‑06 | 21‑08‑2025 | S2 | E3‑HU4 | Técnico | Conflictos al fusionar carritos de invitado y usuario. | Diferencias en la estructura de sesión. | Bloqueaba la unificación de carritos. | Media | Backend (Benjamín) | Resuelto | Revisar la lógica de merge, escribir pruebas de integración. | 22‑08‑2025 | Daily S2 (“Conflictos en merge”).
IMP‑07 | 28‑08‑2025 | S3 | E4‑HU3/4 | Dependencia | Faltaban las credenciales/clave de Webpay para sandbox. | Proveedor no entregó las credenciales a tiempo. | Retrasó la integración de pagos y callbacks. | Alta | Product Owner / proveedor Webpay | Resuelto | Solicitar credenciales formales, usar sandbox temporal; mockear pagos mientras tanto. | 01‑09‑2025 | Retro y Daily (“Falta clave Webpay”).
IMP‑08 | 02‑09‑2025 | S4 | E4‑HU1/ HU3 | Técnico | Riesgo de concurrencia al descontar stock y registrar transacciones. | Operaciones simultáneas sin transacciones atómicas. | Podía duplicar órdenes o descontar stock erróneamente. | Alta | Backend | Resuelto | Implementar transacciones en BD y revisar concurrencia. | 03‑09‑2025 | Registrado en Daily como “Riesgo concurrencia”.
IMP‑09 | 04‑09‑2025 | S4 | E6‑HU? | Técnico | Ajustar configuración de CORS y rate‑limit para seguridad. | Configuración insuficiente de cookies y cabeceras. | Afectaba la seguridad y el acceso de usuarios. | Media | DevOps / Backend | Resuelto | Configurar correctamente CORS, rate‑limit y cookies seguras; probar sesiones. | 04‑09‑2025 | Daily (“Ajustar seguridad”).
IMP‑10 | 23‑09‑2025 | S5 | E5‑HU2/ HU3 | Proceso | Permisos incorrectos al subir imágenes de productos. | Permisos de almacenamiento mal configurados. | Bloqueaba la carga de imágenes y vista previa. | Media | Backend | Resuelto | Asignar permisos correctos y validar la subida de archivos. | 23‑09‑2025 | Sprint planning 3 y Daily (“Ajustar permisos de archivos”).
IMP‑11 | 16‑10‑2025 | S5 | E7‑HU? | Técnico | Errores críticos durante pruebas de carga y monitoreo. | Falta de ajustes de rendimiento y validaciones de cookies. | Requería optimizaciones antes de publicar. | Media | Equipo completo | Resuelto | Analizar métricas, ajustar parámetros, mejorar control de cookies y monitoreo. | 17‑10‑2025 | Retro S5 (“Errores críticos” y “Potenciales bugs”).
IMP‑12 | 21‑10‑2025 | S5 | E7‑HU/ E6‑HU | Proceso | Coordinación final de release: evidencias, política de privacidad y cookies. | Multiplicidad de tareas finales y documentación. | Podía retrasar el cierre del proyecto. | Baja | Juan y Benjamín | Resuelto | Recolectar evidencias finales, redactar la política de privacidad, configurar banner de cookies y hacer cierre formal. | 24‑10‑2025 | Daily y Sprint Review (“Verificar cierre” y “Sitio publicado y estable”).