## Sprint planning 1
Semana 1 (11 – 15 de agosto de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
11‑08‑25 | Juan Rodríguez | Inicio de proyecto; no aplica. | Configurar repositorio y entorno front‑end (HTML/Tailwind/JS); revisar Análisis del caso.docx; comenzar Sprint planning 1.docx y mapa de actores/Mockup (primer borrador). | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Inicio de proyecto; no aplica. | Definir visión y requisitos; crear esquema de BD; iniciar Visión + 4 pilares.docx (v0.1) y Backlog_Normal.xlsx; generar estructura de Sprint_Backlog.xlsx y comenzar mapa de actores. | Hoy | Ninguno
12‑08‑25 | Juan Rodríguez | Estructura front‑end creada; análisis revisado. | Diseñar la pantalla de catálogo (paginado, filtros); revisar Documento de Squad y Responsabilidades.docx; completar Mapa Mental.png y avanzar en Mockup; actualizar Visión + 4 pilares.docx a v0.1 (primer boceto). | 13‑ago | Faltan datos de productos
| Benjamín Huenupe | BD inicial y visión v0.1 listos; Backlogs esbozados. | Generar dataset de productos; implementar API GET /products; comenzar Documento de Impact Mapping.docx; finalizar Mapa Actores.png y completar Sprint1_Priorizado.docx borrador. | 13‑ago | Validar dataset con PO
13‑08‑25 | Juan Rodríguez | Pantalla de catálogo funcional; roles definidos. | Implementar búsqueda (barra y eventos); iniciar maqueta de ficha de producto; actualizar Documento de Épicas.docx a v0.1 y Visión + 4 pilares.docx a v0.2; refinar Mockups. | 14‑ago | Ninguno
| Benjamín Huenupe | API paginada lista; Impact mapping esbozado. | Añadir búsqueda por nombre en API; mantener paginación; documentar endpoints; colaborar en Épicas v0.1; cerrar Sprint1_Priorizado. | 14‑ago | Ninguno
14‑08‑25 | Juan Rodríguez | Búsqueda implementada; ficha bosquejada. | Desarrollar página de detalle (precio, stock, imagen, términos); validar accesibilidad; ultimar Análisis del caso.docx; iniciar Modelo_datos_diagrama (esquema inicial). | 15‑ago | Espera API de detalle
| Benjamín Huenupe | Búsqueda en API lista; Épicas v0.1 en progreso. | Crear GET /products/:id con toda la info; validar stock/precio; actualizar BD; avanzar en Impact Mapping v0.1 y comenzar Modelo_datos_diagrama junto a Juan. | 15‑ago | Ninguno
15‑08‑25 | Juan Rodríguez | Ficha de producto y documentación terminadas. | Implementar galería/zoom de imágenes; asegurar diseño responsive; actualizar Visión + 4 pilares.docx a v1.0; finalizar Mockup y Mapa Mental; actualizar Backlog_Normal/Sprint_Backlog.xlsx. | 18‑ago | Imágenes de prueba faltantes
| Benjamín Huenupe | API detalle operativa; modelos de datos esbozados. | Optimizar imágenes y endpoints; preparar Registro_Impedimentos; actualizar Scrumboard.xlsx y burndown chart‑Sprint 1.png; finalizar Modelo_datos_diagrama; seguir con Impact Mapping (v0.2 el 20‑08). | 18‑ago | Faltan recursos de imágenes
Semana 2 (18 – 22 de agosto de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
18‑08‑25 | Juan Rodríguez | Galería/zoom terminada; Registro Daily iniciado. | Añadir botón Agregar al carrito con feedback; empezar pantallas de inicio/registro; finalizar Documento de Squad y Responsabilidades.docx y Sprint planning 1.docx; actualizar Documento de Épicas v0.2 (versión 16‑08). | 19‑ago | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Imágenes optimizadas; Scrumboard/Burndown al día; Backlogs actualizados. | Implementar almacenamiento de carrito en sesión/localStorage; documentar API; cerrar Impact Mapping v0.2; finalizar Backlog_Normal/Sprint_Backlog.xlsx y Sprint planning 1.docx; iniciar Impact Mapping v0.1 (20‑08). | 19‑ago | Complejidad de sesión
19‑08‑25 | Juan Rodríguez | Botón de carrito integrado; login/registro bosquejado. | Diseñar login y registro con validaciones; conectar con API; actualizar flujos; actualizar Documento de Épicas a v1.0 (versión 19‑08). | 20‑ago | Espera endpoints de autenticación
| Benjamín Huenupe | Carrito persistente en sesión; Impact Mapping v0.2 cerrado. | Desarrollar endpoints de registro/inicio de sesión; iniciar lógica “recordarme” (cookie); iniciar Documento de Impact Mapping v0.1 (fecha de inicio 20‑08); preparar borrador del documento. | 20‑ago | Manejo de contraseñas
20‑08‑25 | Juan Rodríguez | Formularios en desarrollo; Épicas v1.0 terminado. | Refinar UI de registro y login; conectar con API; comenzar fusión de carrito (invitado/usuario); preparar notas para Impact Mapping v0.1; actualizar flujos de documentación. | 21‑ago | Falta lógica de merge de carrito
| Benjamín Huenupe | Autenticación básica implementada; preparación de Impact Mapping. | Implementar merge de carritos (invitado/usuario); persistencia de sesión “recordarme”; escribir Documento de Impact Mapping v0.1; ajustar Backlogs y actualizar modelo de datos. | 21‑ago | Posibles conflictos en merge
21‑08‑25 | Juan Rodríguez | Lógica de merge en progreso; interfaz mejorada. | Ejecutar pruebas de integración (catálogo, detalle, carrito, auth); corregir bugs; actualizar Historias Usuario.xlsx; preparar mockup final; documentar avances. | 22‑ago | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Merge de carritos y sesión persistente listos; Impact Mapping v0.1 listo. | Escribir pruebas unitarias para carrito y auth; correr integración; actualizar burndown chart‑Sprint 1.png e impedimentos si aparecen; preparar Documento de Impact Mapping v0.2 (22‑08). | 22‑ago | Fallos de pruebas puntuales
22‑08‑25 | Juan Rodríguez | Pruebas de integración realizadas; correcciones aplicadas. | Pulir interfaz final de login/carrito; añadir metadatos SEO; apoyar en Retrospectiva del Proyecto v0.1 (S1 – 23‑08); preparar Release‑S1 y Sprint Review‑1.docx; cerrar Registro Daily.xlsx. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Pruebas unitarias ejecutadas; seguridad ajustada. | Refactor final de endpoints; revisar controles de acceso (rate‑limit/validaciones); actualizar Impact Mapping v0.2; generar Release‑S1 (notas de versión) y Sprint Review‑1.docx; respaldar Modelo_datos_diagrama. | Hoy | Ninguno

## Sprint planning 2
Semana 3 (25 – 29 de agosto de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
25‑08‑25 | Juan Rodríguez | Cierre de Sprint 1 y backlog refinado; Release‑S1 y Review‑1 generados. | Diseñar la página de checkout; crear formulario inicial de cliente; revisar retrospectiva S1–S5; revisar Sprint planning 2.docx y actualizar Mapa Actores.png/Mockup; preparar Impact Mapping v0.3 (versión 26‑08). | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Release‑S1 publicado; Impact Mapping v0.2 cerrado. | Configurar endpoints de checkout; crear tablas de región/comuna; actualizar Modelo_datos_diagrama; actualizar Backlog_Priorizado.xlsx; iniciar Sprint2_Priorizado.docx; preparar material para Impact Mapping v0.3. | Hoy | Ninguno
26‑08‑25 | Juan Rodríguez | Maqueta de checkout iniciada; doc revisado. | Maquetar formulario de datos (nombre, dirección, región/comuna) con validaciones; diseñar página de resumen; actualizar Impact Mapping.docx a v0.3; finalizar Sprint2_Priorizado.docx y User Story Mapping.png. | 27‑ago | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Endpoints y BD de regiones/comunas listos. | Guardar datos del cliente en backend; exponer API; colaborar en página de resumen; actualizar Impact Mapping a v0.3; cerrar Sprint2_Priorizado.docx. | 27‑ago | Ninguno
27‑08‑25 | Juan Rodríguez | Formularios de cliente en marcha; Impact Mapping v0.3 aplicado. | Diseñar resumen del pedido (IVA 19 %, casilla términos); ajustar estilos; revisar Backlog_Priorizado.xlsx y User Story Mapping; iniciar preparación para Documento de Impact Mapping v1.0 (02‑09). | 28‑ago | Ninguno
| Benjamín Huenupe | API de cliente completada; doc actualizada; Impact Mapping en progreso. | Calcular total + IVA en backend; devolver datos al front; ejecutar pruebas de cálculo y visualización; planificar v1.0 de Impact Mapping y actualizar Backlog_Priorizado. | 28‑ago | Ninguno
28‑08‑25 | Juan Rodríguez | Resumen con IVA y términos implementado. | Integrar redirección a Webpay (sandbox) y manejar retorno; preparar variables de entorno; planificar actualización de Épicas v1.1 (03‑09) y Visión + 4 pilares v1.1 (02‑09). | 29‑ago | Falta clave Webpay
| Benjamín Huenupe | Cálculo de IVA y pruebas listos; Impact Mapping v1.0 en preparación. | Configurar llaves de Webpay; crear endpoints de transacción y callback; registrar estados (aprobado/rechazado/etc.); escribir Release‑S2 (borrador); coordinar con Juan para Impact Mapping v1.0 (02‑09). | 29‑ago | Espera credenciales
29‑08‑25 | Juan Rodríguez | Redirección a Webpay en desarrollo; variables definidas. | Crear página de resultado con mensajes claros (aprobado, rechazado, abortado, timeout); pulir experiencia; revisar Impact Mapping v1.0 y preparar integración; repasar User Story Mapping para posibles ajustes. | 01‑sept | Posibles fallos callback
| Benjamín Huenupe | Endpoints de transacción listos; Release‑S2 (borrador) preparado. | Registrar transacciones en BD; comenzar lógica de descuento de stock; actualizar Scrumboard/Burndown; cerrar Impact Mapping v1.0 y preparar Release‑S2 definitivo; iniciar Sprint Review‑2.docx. | 01‑sept | Ajustar stock según estados
Semana 4 (1 – 5 de septiembre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
01‑09‑25 | Juan Rodríguez | Página de resultados y mensajes básicos; Impact Mapping v1.0 revisado. | Ajustar confirmación de pago; revisar políticas de términos/IVA; iniciar retrospectiva del sprint; actualizar Visión + 4 pilares a v1.1 y preparar Épicas v1.1 (03‑09). | 02‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Registro de pagos en BD iniciado; Release‑S2 en progreso. | Confirmar y registrar transacciones; mostrar mensaje final según estado; avanzar en descuento de stock; cerrar Impact Mapping v1.0 y actualizar Release‑S2; iniciar Retro S2 (v0.2) preparación. | 02‑sept | Ninguno
02‑09‑25 | Juan Rodríguez | Confirmación de pago ajustada; Visión v1.1 actualizada. | Integrar bitácora de eventos del pago; preparar checkbox “recordarme” en login; documentar flujos; actualizar Impact Mapping a v1.0 definitivo y preparar v1.1 (10‑09). | 03‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Confirmación/registro de transacciones listo; Impact Mapping v1.0 cerrado. | Marcar stock durante el pago y descontar al confirmar; implementar logs de estado; actualizar Documento de Épicas a v1.1; planificar retro S2 (06‑09); avanzar en Release‑S2 y Sprint Review‑2. | 03‑sept | Riesgo de concurrencia
03‑09‑25 | Juan Rodríguez | Bitácora de eventos iniciada; Épicas v1.1 en desarrollo. | Incorporar opción “recordarme” en la interfaz de login y mantener sesión; perfeccionar merge de carrito; actualizar Registro Daily; cerrar Documento de Épicas v1.1 y preparar v1.2 (24‑09). | 04‑sept | Restricciones cookies
| Benjamín Huenupe | Stock marcado y eventos registrados; logs activos. | Mantener sesión de forma segura (token/cookies); configurar rate‑limit y CORS; completar variables .env; actualizar Impact Mapping a v1.1 (10‑09); finalizar Release‑S2. | 04‑sept | Ajustar seguridad
04‑09‑25 | Juan Rodríguez | “Recordarme” en marcha y sesión persistente. | Ejecutar pruebas integrales de checkout, carrito, login y Webpay; corregir bugs; actualizar Registro Daily y manual de uso; finalizar Release‑S2 y Sprint Review‑2. | 05‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Sesión segura y CORS aplicados; Release‑S2 casi listo. | Escribir pruebas unitarias/integración; reforzar validaciones de entrada; finalizar Release‑S2 y Sprint Review‑2.docx; compilar notas para Retro S2. | 05‑sept | Ninguno
05‑09‑25 | Juan Rodríguez | Pruebas integrales realizadas; manual en progreso. | Pulir interfaz final, asegurar accesibilidad y responsive; preparar demo interna; participar en Retrospectiva de Sprint 2 (06‑09) y actualizar Retrospectivas S1‑S5 doc; iniciar Backlog refinado. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Pruebas unitarias finalizadas; seguridad ajustada; Release‑S2 entregado. | Refactorizar código back‑end; generar notas de lanzamiento; correr pruebas de carga; registrar Retro S2 v0.2 (06‑09); actualizar Backlog_Refinado.xlsx; apoyar en preparación de Sprint 3. | Hoy | Potenciales bugs

## Sprint planning 3
Semana 5 (8 – 12 de septiembre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
08‑09‑25 | Juan Rodríguez | Sprint 2 cerrado; Release‑S2 y Review‑2 entregados. | Probar fallos de pago y refinar plantilla de correo de confirmación; diseñar resumen del carrito (productos/totales); revisar Sprint planning 3.docx y crear Sprint3_Priorizado.docx; planificar Impact Mapping v1.1 (10‑09). | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Sprint 2 cerrado y documentación lista; Retro S2 registrada. | Configurar envío automático de confirmación; calcular totales del carrito en backend y soportar errores; actualizar Backlog_Refinado.xlsx; comenzar endpoints de modificación/eliminación de productos del carrito; planificar Impact Mapping v1.1. | Hoy | Ninguno
09‑09‑25 | Juan Rodríguez | Tests de fallos de pago y resumen maquetado. | Terminar resumen del carrito con totales; añadir controles +/– y eliminar; ajustar interfaz; finalizar Sprint3_Priorizado.docx; preparar notas para Release‑S3. | 10‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Envío automático y totales básicos listos. | Crear endpoints para modificar/eliminar productos del carrito; actualizar totales; validar reglas de carrito; cerrar Backlog_Refinado.xlsx; preparar Impact Mapping v1.1 (10‑09) y actualización final. | 10‑sept | Ninguno
10‑09‑25 | Juan Rodríguez | Resumen con controles funcionales; Sprint3_Priorizado cerrado. | Añadir mensaje de envío gratis (≥ $50 000) en el carrito; refinar controles; actualizar Documento de Impact Mapping a v1.1 y ajustar documentación; planificar Release‑S3 y Sprint Review‑3 (12‑09). | 11‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | API de cambios de cantidad lista; Impact Mapping v1.1 en curso. | Implementar lógica de envío gratis en backend; ajustar cálculo de despacho; pruebas de beneficio; actualizar Impact Mapping a v1.1; preparar datos para Release‑S3. | 11‑sept | Ninguno
11‑09‑25 | Juan Rodríguez | Mensaje de envío gratis mostrado; Impact Mapping v1.1 finalizado. | Finalizar plantilla de correo de compra; mejorar presentación del beneficio; comenzar interfaz de panel admin (crear/editar/eliminar productos); actualizar Registro Daily; planificar modelo de datos diagrama final. | 12‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Regla de envío gratis operativa; Impact v1.1 listo. | Integrar envío automático del correo al aprobar pago; probar envío; iniciar diseño de CRUD de productos; actualizar User Story Mapping.png; preparar Release‑S3. | 12‑sept | Ninguno
12‑09‑25 | Juan Rodríguez | Plantilla de correo terminada; panel admin esbozado. | Integrar la plantilla en el flujo; avanzar UI del panel de productos (alta/baja/edición); actualizar Backlog_Refinado.xlsx; participar en Release‑S3 y Sprint Review‑3; registrar retro S3 (28‑09). | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Correo automático implementado; preparación Release‑S3 lista. | Configurar cola/envío de correos; comenzar endpoints CRUD de productos; actualizar Scrumboard/Burndown; generar Release‑S3 y Sprint Review‑3.docx; anticipar retro S3 v0.3 (28‑09). | Hoy | Ninguno
Semana 6 (22 – 26 de septiembre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
22‑09‑25 | Juan Rodríguez | Correo automático y panel esbozado; Release‑S3 entregado. | Diseñar y construir panel de administración de productos (alta/baja/edición) y enlazarlo con API; finalizar Sprint3_Priorizado y Backlog_Refinado; preparar actualización Visión + 4 pilares v1.2 (25‑09). | 23‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | CRUD de productos en preparación. | Implementar endpoints CRUD para productos; definir modelos/DB; preparar servicio de subida de imágenes; cerrar Backlog_Refinado.xlsx; planificar Épicas v1.2 (24‑09). | 23‑sept | Ninguno
23‑09‑25 | Juan Rodríguez | Panel de productos en desarrollo. | Finalizar panel de productos; habilitar subida de imágenes con vista previa y validaciones; comenzar panel de pedidos; actualizar Backlog_Refinado y preparar Épicas v1.2. | 24‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Endpoints CRUD operativos. | Configurar almacenamiento de imágenes y previsualización; probar carga de archivos; devolver rutas correctas; actualizar Épicas a v1.2 (24‑09); actualizar registros en backlog. | 24‑sept | Ajustar permisos de archivos
24‑09‑25 | Juan Rodríguez | Subida de imágenes funcional; Épicas v1.2 actualizadas. | Iniciar panel de pedidos para ver y cambiar estados; diseñar UI (preparación, enviado, cancelado); integrar filtros; preparar documentación para Visión + 4 pilares v1.2 (25‑09). | 25‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Servicio de imágenes completado; Épicas v1.2 listas. | Desarrollar endpoints para listar pedidos y actualizar estados; conectar con panel; pruebas de cambio de estado; cerrar Impact Mapping final; actualizar burndown chart‑Sprint 3.png. | 25‑sept | Ninguno
25‑09‑25 | Juan Rodríguez | Panel de pedidos en marcha; documentación preparada. | Crear vista de historial de compras para el usuario; ajustar diseño responsive; actualizar Visión + 4 pilares a v1.2; iniciar formularios para recuperación de contraseña y cuenta. | 26‑sept | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Endpoints de pedidos y estados listos; Impact final. | Exponer API de historial; asegurar filtros; finalizar pruebas; preparar Release‑S4 y Sprint Review‑4 (10‑10); actualizar Burndown Chart; validar Visión v1.2. | 26‑sept | Ninguno
26‑09‑25 | Juan Rodríguez | Historial de compras visible; Visión v1.2 finalizada. | Implementar formularios finales de creación y recuperación de contraseña; mejorar flujo de invitado; cerrar Sprint3_Priorizado y Backlogs; anticipar retro S3 (28‑09). | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | API de historial publicada y probada. | Desarrollar endpoints de recuperación de contraseña; validar creación de cuenta; compilar retrospectiva de sprint; actualizar Retrospectivas S1‑S5 con v0.3 (28‑09); preparar bases para Release‑S4. | Hoy | Ninguno

## Sprint planning 4
Semana 7 (29 de septiembre – 3 de octubre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
29‑09‑25 | Juan Rodríguez | Verificación final de creación/recuperación de cuentas. | Diseñar mapa del sitio (lista de páginas) y generar sitemap.xml/robots.txt; repasar flujos de usuario; finalizar Sprint planning 4.docx; revisar retro v0.3 (28‑09) y preparar plan de acción. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Correcciones finales en flujos de cuenta. | Servir sitemap.xml/robots.txt desde backend; preparar variables para SEO; apoyar revisión de cuentas; cerrar Sprint planning 4 y actualizar historial de impedimentos; preparar Refinamiento del Sprint (1‑5).xlsx. | Hoy | Ninguno
30‑09‑25 | Juan Rodríguez | Sitemap/robots publicados y SEO básico. | Añadir títulos/descripciones (meta tags) a cada página; limpiar URLs; optimizar imágenes; crear Sprint4_Priorizado.docx; comenzar Refinamiento del Sprint (1‑5).xlsx (incluir mejoras de Sprints 1‑3). | 01‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | SEO servido correctamente; planificación de refinamiento. | Configurar reescrituras de URLs limpias; soportar meta tags desde el servidor; estudiar compresión de imágenes; colaborar en Sprint4_Priorizado.docx; avanzar en Refinamiento del Sprint.xlsx. | 01‑oct | Ninguno
01‑10‑25 | Juan Rodríguez | Meta tags y URLs limpios en curso; Sprint4_Priorizado iniciándose. | Optimizar imágenes y minificar CSS/JS; comprobar tiempos de carga; seguir mejorando SEO y accesibilidad; iniciar Retrospectiva S4 (v0.4 – 13‑10) recopilando observaciones. | 02‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Reescrituras y compresiones iniciales aplicadas. | Implementar caché y compresión de assets; probar tiempos de respuesta; colaborar en optimización; consolidar Refinamiento del Sprint.xlsx con backlog refinado y mejoras de procesos. | 02‑oct | Ninguno
02‑10‑25 | Juan Rodríguez | Imágenes optimizadas y recursos minificados. | Revisar accesibilidad (contraste, tamaños, etiquetas, roles ARIA); asegurar navegación por teclado; cerrar Refinamiento del Sprint.xlsx; evaluar performance; preparar reporte de mejoras. | 03‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Caché y compresión en marcha; refinamiento avanzado. | Verificar accesibilidad técnica (formularios y semántica); generar informe; ajustar estilos; actualizar Refinamiento del Sprint.xlsx; preparar guía de publicación y rollback. | 03‑oct | Ninguno
03‑10‑25 | Juan Rodríguez | Ajustes de accesibilidad aplicados; refinamiento compilado. | Realizar prueba completa de compra (catálogo→pago); validar flujos y UI; anotar incidencias; planificar Release‑S4 y Sprint Review‑4; revisar retro v0.3; iniciar pipeline de despliegue. | 06‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Informe de accesibilidad listo; plan de rollback esbozado. | Soportar prueba end‑to‑end; corregir fallos de API; documentar incidentes; preparar scripts de rollback y plan de despliegue; actualizar retro v0.3 con acciones correctivas. | 06‑oct | Ninguno
Semana 8 (6 – 10 de octubre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
06‑10‑25 | Juan Rodríguez | Prueba completa de compra superada; plan de despliegue inicial. | Preparar pipeline de despliegue (staging/producción) para frontend; coordinar con backend; iniciar documentación de despliegue; crear Release‑S4 y Sprint Review‑4 borradores. | 07‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Prueba end‑to‑end revisada sin errores; rollback planificado. | Construir pipeline CI/CD para backend y base de datos; diseñar estrategia de rollback; documentar pasos; preparar Release‑S4 (versionado) y checklist de despliegue. | 07‑oct | Ninguno
07‑10‑25 | Juan Rodríguez | Pipeline y rollback diseñados; Release‑S4 en borrador. | Afinar empaquetado del frontend; documentar proceso de publicación; apoyar plan de rollback; validar con QA; finalizar Release‑S4 y Sprint Review‑4. | 08‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Pipeline y rollback planificados; Release‑S4 en construcción. | Implementar scripts de rollback; probar pipeline completo; ajustar variables y revisar logs de despliegue; actualizar Release‑S4; preparar evidencia para publicación final. | 08‑oct | Ninguno
08‑10‑25 | Juan Rodríguez | Publicación y rollback en pruebas internas. | Ejecutar despliegue en ambiente de pruebas; validar SEO y rendimiento; recopilar evidencias preliminares; confirmar cierre de Sprint4_Priorizado; revisar retro v0.4 (13‑10) y preparar sesión de retro. | 09‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Pipeline probado satisfactoriamente; Release‑S4 casi cerrado. | Desplegar en staging; monitorizar logs/alertas; recoger métricas de carga; corregir errores; finalizar Release‑S4 y preparar notas de publicación; actualizar Refinamiento del Sprint si surge. | 09‑oct | Ninguno
09‑10‑25 | Juan Rodríguez | SEO validado en staging y evidencias generadas. | Publicar actualización en entorno de pruebas; recopilar evidencias finales; preparar presentación interna; avanzar en Retrospectiva S4 (v0.4). | 10‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Métricas de staging registradas; Release‑S4 final listo. | Analizar logs y métricas; solucionar problemas de despliegue; colaborar en recopilación de evidencias finales; colaborar en Retrospectiva S4 v0.4. | 10‑oct | Ninguno
10‑10‑25 | Juan Rodríguez | Evidencias recopiladas; Release‑S4 y Review‑4 publicados. | Realizar demostración interna y recopilar feedback; preparar material para Retrospectiva de Sprint 4 (v0.4 – 13‑10); iniciar planeación de Sprint 5; asegurar que Mockup esté marcado como listo en listado final. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Evidencias finales almacenadas; retro en borrador. | Asistir a la demostración interna; documentar hallazgos y evidencias; participar en la retrospectiva de sprint; cerrar Mockup (cambiar a “SI”) en listado; listar ajustes para Sprint 5. | Hoy | Ninguno

## Sprint planning 5
Semana 9 (13 – 17 de octubre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
13‑10‑25 | Juan Rodríguez | Sprint 4: demo y retro realizadas; Release‑S4 revisado. | Liderar demostración interna de Sprint 4; iniciar pruebas rápidas y elaborar lista de errores importantes; registrar Retrospectiva S4 v0.4 (Retro S4); revisar backlog para Sprint 5. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Sprint 4: despliegue y retro cerrados; Mockup marcado como listo. | Acompañar demo; anotar bugs; preparar entorno para correcciones; participar en lista de errores; apoyar el registro de Retrospectiva S4 v0.4 y plan de mejoras. | Hoy | Ninguno
14‑10‑25 | Juan Rodríguez | Demo interna y primera lista de bugs. | Continuar pruebas rápidas; priorizar errores; iniciar correcciones críticas; crear Sprint5_Priorizado.docx; revisar UI; planificar política de privacidad y cookies. | 15‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Errores identificados y entorno listo para correcciones. | Corregir bugs de alta prioridad; apoyar en revisiones; planificar segunda ronda de revisión; colaborar en Sprint5_Priorizado.docx; iniciar configuración de monitorización. | 15‑oct | Ninguno
15‑10‑25 | Juan Rodríguez | Primer bloque de correcciones completado; Sprint5_Priorizado iniciando. | Finalizar correcciones críticas; preparar y ejecutar prueba de carga sencilla (visitas simultáneas); actualizar Backlog_Refinado y Backlog_Priorizado; iniciar redacción de política de privacidad. | 16‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Errores críticos solucionados; monitorización en borrador. | Preparar entorno para prueba de carga; ajustar parámetros; supervisar y medir tiempos; configurar logs/alertas iniciales; continuar con política de privacidad y banner de cookies. | 16‑oct | Ninguno
16‑10‑25 | Juan Rodríguez | Prueba de carga sencilla realizada; Backlogs actualizados. | Analizar resultados de la prueba de carga; ajustar front‑end si es necesario; iniciar configuración de monitoreo; redactar política de privacidad y cookies y diseñar banner. | 17‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Prueba de carga monitoreada; registros básicos activos. | Implementar registros y alertas (logs/monitoreo); configurar métricas básicas; ajustar back‑end según resultados; revisar y mejorar política de privacidad/cookies junto a Juan. | 17‑oct | Ninguno
17‑10‑25 | Juan Rodríguez | Configuración de monitoreo iniciada; política/banners en borrador. | Finalizar política de privacidad; diseñar banner/aviso de cookies e integrarlo en el sitio; actualizar documentación; cerrar Sprint5_Priorizado.docx y preparar Release‑S5 y Sprint Review‑5. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Logs y alertas básicos activos; cookies integradas parcialmente. | Implementar almacenamiento de preferencias de cookies; revisar política redactada; validar implementación final; completar Release‑S5 y Sprint Review‑5.docx (borradores). | Hoy | Ninguno
Semana 10 (20 – 24 de octubre de 2025)
Día | Persona | ¿Qué completaste ayer? | ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Fecha | Impedimentos
20‑10‑25 | Juan Rodríguez | Política de privacidad y banner de cookies listos. | Revisar publicación de política/cookies en producción; elaborar diagrama de arquitectura del sitio (front‑end); finalizar Sprint Review‑5.docx; revisar backlog final; preparar ensayo de publicación. | 21‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Preferencias de cookies almacenadas correctamente. | Revisar la implementación y publicar política/cookies; colaborar en diagrama de arquitectura (API, DB, integración); finalizar Release‑S5; preparar métricas para cierre del proyecto. | 21‑oct | Ninguno
21‑10‑25 | Juan Rodríguez | Política y diagrama inicial elaborados; Review‑5 en progreso. | Completar diagrama de arquitectura; recopilar evidencias finales (capturas, video, métricas); preparar documentación final; actualizar Retrospectivas S1‑S5.docx con v0.5 (Retro S5 – 24‑10). | 22‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Colaboración en diagrama y publicación. | Complementar diagrama con detalles de infraestructura; recolectar logs/alertas finales; apoyar en evidencias; cerrar Release‑S5; preparar Sprint Backlog.xlsx consolidado. | 22‑oct | Ninguno
22‑10‑25 | Juan Rodríguez | Evidencias finales en recopilación; Retros S5 en preparación. | Ejecutar ensayo de publicación (staging); revisar flujo completo; preparar notas de publicación; cerrar Sprint Review‑5.docx; alistar material para retrospectiva general (v0.5). | 23‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Logs y métricas finales reunidos; Release‑S5 finalizado. | Ejecutar despliegue de ensayo; probar rollback; documentar resultados; ajustar cualquier problema; finalizar Sprint Backlog.xlsx y colaborar en documentación final. | 23‑oct | Ninguno
23‑10‑25 | Juan Rodríguez | Ensayo de publicación completado; Review‑5 cerrado. | Realizar publicación final a producción; revisar funcionamiento post‑deploy; documentar hallazgos; corregir detalles; participar en Retrospectiva general y cierre. | 24‑oct | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Validación post‑ensayo terminada; Backlog final listo. | Ejecutar despliegue final; verificar estado del sistema; monitorear métricas; coordinar con Juan el check post‑publicación; actualizar Retrospectivas S1‑S5 v0.5. | 24‑oct | Ninguno
24‑10‑25 | Juan Rodríguez | Publicación final completada; Retrospectiva general en curso. | Verificar que el sitio funcione correctamente; compilar evidencias y cierre del proyecto; liderar retrospectiva general y consolidar Retrospectivas S1‑S5 v0.5; firmar entregables finales. | Hoy | Ninguno
| Benjamín Huenupe | Sitio publicado y estable; Retrospectivas actualizadas (v0.5). | Realizar cierre formal del proyecto; recopilar métricas finales y logs; apoyar en retrospectiva general; confirmar que todos los documentos del listado están listos (incluyendo Mockup y burndowns). | Hoy | Ninguno