## Scrumboard
Scrumboard
Sprint | Historia | Tarea | Responsable(s) | Estado | Prioridad
S1 | E1-HU1 | Armar la pantalla de catálogo | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E1-HU1 | Ajustar orden y datos visibles del listado. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E1-HU1 | Pruebas de navegación del catálogo. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S1 | E1-HU2 | Habilitar la búsqueda simple por nombre. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E1-HU2 | Mostrar resultados y mantener paginación. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S1 | E1-HU2 | Probar búsquedas con casos comunes. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S1 | E2-HU1 | Mostrar la ficha del producto con datos básicos. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E2-HU1 | Validar visibilidad de precio y stock. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S1 | E2-HU1 | Probar navegación a la ficha desde el listado. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S1 | E2-HU2 | Agregar un visor simple de imágenes. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E2-HU2 | Optimizar tamaños/carga de imágenes. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E2-HU2 | Pruebas de visualización en móvil y desktop. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S1 | E2-HU5 | Botón “Agregar al carrito” y confirmación en pantalla. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E2-HU5 | Guardar el carrito en la sesión del navegador. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S1 | E2-HU5 | Pruebas con varios productos en el carrito. | Juan/Benjamín | Terminado | Alta
S1 | E8-HU2 | Pantallas de iniciar sesión y registrarse. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E8-HU2 | Guardar la sesión del usuario al iniciar. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E8-HU2 | Probar inicio/cierre de sesión. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU1 | Preparar el checkout con datos del cliente y dirección. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E4-HU1 | Formulario con región y comuna. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU1 | Guardar la dirección del cliente. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU2 | Mostrar resumen del pedido y aceptar términos. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E4-HU2 | Calcular total con IVA 19%. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU2 | Pruebas de cálculo y visualización. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU3 | Conectar con Webpay (ir a pagar y volver a la tienda). | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E4-HU3 | Registrar el resultado del pago y mostrar el estado. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU3 | Pruebas en sandbox. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU4 | Confirmar/registrar la transacción al volver. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU4 | Mostrar mensaje final (aprobado/rechazado/abortado). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU4 | Pruebas de confirmación. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU6 | Diseñar mensajes para cada estado. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU6 | Mostrar estado del pago en pantalla. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU6 | Registro básico de eventos. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU5 | Marcar stock durante el proceso de pago. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU5 | Descontar stock al confirmar pago. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU5 | Probar con múltiples productos. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E3-HU4 | Guardar carrito por usuario. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E3-HU4 | Unir carrito invitado con el del usuario (merge). | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E3-HU4 | Probar recuperación del carrito. | Juan/Benjamín | Terminado | Alta
S2 | E8-HU4 | Opción “recordarme” en el login. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E8-HU4 | Mantener sesión iniciada de forma segura. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E8-HU4 | Pruebas básicas. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E6-HU1 | Validaciones de entrada generales. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU1 | Reglas simples (rate-limit/CORS). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU1 | Verificación rápida. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E6-HU6 | Variables de entorno (.env). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU6 | Almacenamiento/rotación básica. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU6 | Revisión y documentación breve. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E3-HU1 | Diseñar y mostrar resumen del carrito. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E3-HU1 | Totales e ítems visibles. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E3-HU1 | Pruebas de visualización. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E3-HU2 | Controles de +/- y eliminar. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E3-HU2 | Actualizar totales en pantalla. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E3-HU2 | Pruebas del cambio de cantidades. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E3-HU3 | Agregar regla de envío gratis. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S3 | E3-HU3 | Mostrar mensaje en el carrito. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E3-HU3 | Pruebas del beneficio. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E4-HU7 | Crear plantilla del correo de confirmación. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E4-HU7 | Enviar correo al aprobar el pago. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S3 | E4-HU7 | Pruebas de envío. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E5-HU2/HU3 | Pantalla para crear/editar/eliminar productos. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E5-HU2/HU3 | Subir imágenes y ver una vista previa. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E5-HU2/HU3 | Pruebas de administración. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E5-HU4 | Listar pedidos con estados. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S3 | E5-HU4 | Cambiar a preparación/enviado/cancelado. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S3 | E5-HU4 | Pruebas de cambios de estado. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU1 | Formulario de registro. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU1 | Confirmación y feedback. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E8-HU1 | Pruebas de registro. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU3 | Solicitud de recuperación por correo. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU3 | Pantalla para nueva contraseña. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU3 | Pruebas de recuperación. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU6 | Vista de historial de compras. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E8-HU6 | Filtros básicos (fecha/estado). | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E8-HU6 | Pruebas de historial. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU7 | Flujo de invitado en checkout. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU7 | Validaciones mínimas. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S3 | E8-HU7 | Pruebas del flujo de invitado. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S4 | E1-HU5 | Crear sitemap.xml y robots.txt. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E1-HU5 | Metas básicas (title/description/OG). | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E1-HU5 | Verificación rápida de URLs. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S4 | E7-HU3 | Ajustes de contraste y tamaños. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E7-HU3 | Etiquetas y roles ARIA. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E7-HU3 | Navegación con teclado y revisión. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S4 | E7-HU6 | Preparar pipeline (staging/producción). | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S4 | E7-HU6 | Plan de rollback. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S4 | E7-HU6 | Prueba de publicación. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S5 | E7-HU2 | Recorrido catálogo → ficha → carrito → checkout. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S5 | E7-HU2 | Pago sandbox Webpay y retorno. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S5 | E7-HU2 | Verificar orden y correo recibido. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E7-HU2 | Registrar evidencias del flujo. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S5 | E7-HU4 | Checklist de publicación. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E7-HU4 | Despliegue a producción. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S5 | E7-HU4 | Validación post-deploy y rollback de prueba. | Juan / Benjamín | Terminado | Alta
S5 | E7-HU5 | Capturas de Webpay “pagado”. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S5 | E7-HU5 | Video corto del flujo de compra. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E7-HU5 | Recopilar métricas básicas. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S5 | E7-HU5 | Carpeta de entrega final. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Redactar política de privacidad. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Banner/aviso de cookies. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Guardar preferencias del usuario (cookies). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Revisión final. | Juan / Benjamín | Terminado | Media

## Por hacer
Tareas por Hacer
Historia | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad

## En Proceso
Tareas en progreso
Historia | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad

## Terminado
Tareas Terminadas
Sprint | Historia | Tarea | Responsable(s) | Estado | Prioridad
S1 | E1-HU1 | Armar la pantalla de catálogo | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E1-HU1 | Ajustar orden y datos visibles del listado. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E1-HU1 | Pruebas de navegación del catálogo. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S1 | E1-HU2 | Habilitar la búsqueda simple por nombre. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E1-HU2 | Mostrar resultados y mantener paginación. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S1 | E1-HU2 | Probar búsquedas con casos comunes. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S1 | E2-HU1 | Mostrar la ficha del producto con datos básicos. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E2-HU1 | Validar visibilidad de precio y stock. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S1 | E2-HU1 | Probar navegación a la ficha desde el listado. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S1 | E2-HU2 | Agregar un visor simple de imágenes. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E2-HU2 | Optimizar tamaños/carga de imágenes. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S1 | E2-HU2 | Pruebas de visualización en móvil y desktop. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S1 | E2-HU5 | Botón “Agregar al carrito” y confirmación en pantalla. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E2-HU5 | Guardar el carrito en la sesión del navegador. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S1 | E2-HU5 | Pruebas con varios productos en el carrito. | Juan/Benjamín | Terminado | Alta
S1 | E8-HU2 | Pantallas de iniciar sesión y registrarse. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E8-HU2 | Guardar la sesión del usuario al iniciar. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S1 | E8-HU2 | Probar inicio/cierre de sesión. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU1 | Preparar el checkout con datos del cliente y dirección. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E4-HU1 | Formulario con región y comuna. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU1 | Guardar la dirección del cliente. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU2 | Mostrar resumen del pedido y aceptar términos. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E4-HU2 | Calcular total con IVA 19%. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU2 | Pruebas de cálculo y visualización. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU3 | Conectar con Webpay (ir a pagar y volver a la tienda). | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E4-HU3 | Registrar el resultado del pago y mostrar el estado. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU3 | Pruebas en sandbox. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU4 | Confirmar/registrar la transacción al volver. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU4 | Mostrar mensaje final (aprobado/rechazado/abortado). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU4 | Pruebas de confirmación. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU6 | Diseñar mensajes para cada estado. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU6 | Mostrar estado del pago en pantalla. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E4-HU6 | Registro básico de eventos. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E4-HU5 | Marcar stock durante el proceso de pago. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU5 | Descontar stock al confirmar pago. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E4-HU5 | Probar con múltiples productos. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E3-HU4 | Guardar carrito por usuario. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E3-HU4 | Unir carrito invitado con el del usuario (merge). | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E3-HU4 | Probar recuperación del carrito. | Juan/Benjamín | Terminado | Alta
S2 | E8-HU4 | Opción “recordarme” en el login. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S2 | E8-HU4 | Mantener sesión iniciada de forma segura. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S2 | E8-HU4 | Pruebas básicas. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E6-HU1 | Validaciones de entrada generales. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU1 | Reglas simples (rate-limit/CORS). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU1 | Verificación rápida. | Juan/Benjamín | Terminado | Media
S2 | E6-HU6 | Variables de entorno (.env). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU6 | Almacenamiento/rotación básica. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S2 | E6-HU6 | Revisión y documentación breve. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E3-HU1 | Diseñar y mostrar resumen del carrito. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E3-HU1 | Totales e ítems visibles. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E3-HU1 | Pruebas de visualización. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E3-HU2 | Controles de +/- y eliminar. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E3-HU2 | Actualizar totales en pantalla. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E3-HU2 | Pruebas del cambio de cantidades. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E3-HU3 | Agregar regla de envío gratis. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S3 | E3-HU3 | Mostrar mensaje en el carrito. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E3-HU3 | Pruebas del beneficio. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E4-HU7 | Crear plantilla del correo de confirmación. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E4-HU7 | Enviar correo al aprobar el pago. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S3 | E4-HU7 | Pruebas de envío. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E5-HU2/HU3 | Pantalla para crear/editar/eliminar productos. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E5-HU2/HU3 | Subir imágenes y ver una vista previa. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E5-HU2/HU3 | Pruebas de administración. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E5-HU4 | Listar pedidos con estados. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S3 | E5-HU4 | Cambiar a preparación/enviado/cancelado. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S3 | E5-HU4 | Pruebas de cambios de estado. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU1 | Formulario de registro. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU1 | Confirmación y feedback. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E8-HU1 | Pruebas de registro. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU3 | Solicitud de recuperación por correo. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU3 | Pantalla para nueva contraseña. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU3 | Pruebas de recuperación. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU6 | Vista de historial de compras. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E8-HU6 | Filtros básicos (fecha/estado). | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S3 | E8-HU6 | Pruebas de historial. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S3 | E8-HU7 | Flujo de invitado en checkout. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S3 | E8-HU7 | Validaciones mínimas. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S3 | E8-HU7 | Pruebas del flujo de invitado. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S4 | E1-HU5 | Crear sitemap.xml y robots.txt. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E1-HU5 | Metas básicas (title/description/OG). | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E1-HU5 | Verificación rápida de URLs. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S4 | E7-HU3 | Ajustes de contraste y tamaños. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E7-HU3 | Etiquetas y roles ARIA. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S4 | E7-HU3 | Navegación con teclado y revisión. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S4 | E7-HU6 | Preparar pipeline (staging/producción). | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S4 | E7-HU6 | Plan de rollback. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S4 | E7-HU6 | Prueba de publicación. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S5 | E7-HU2 | Recorrido catálogo → ficha → carrito → checkout. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S5 | E7-HU2 | Pago sandbox Webpay y retorno. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S5 | E7-HU2 | Verificar orden y correo recibido. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E7-HU2 | Registrar evidencias del flujo. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S5 | E7-HU4 | Checklist de publicación. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E7-HU4 | Despliegue a producción. | Benjamín Huenupe | Terminado | Alta
S5 | E7-HU4 | Validación post-deploy y rollback de prueba. | Juan / Benjamín | Terminado | Alta
S5 | E7-HU5 | Capturas de Webpay “pagado”. | Juan Rodríguez | Terminado | Alta
S5 | E7-HU5 | Video corto del flujo de compra. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E7-HU5 | Recopilar métricas básicas. | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S5 | E7-HU5 | Carpeta de entrega final. | Juan / Benjamín | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Redactar política de privacidad. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Banner/aviso de cookies. | Juan Rodríguez | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Guardar preferencias del usuario (cookies). | Benjamín Huenupe | Terminado | Media
S5 | E6-HU7 | Revisión final. | Juan / Benjamín | Terminado | Media