## Sprint 1
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E1-HU1 | Armar la pantalla de catálogo | Juan Rodríguez | 4h | 4h | Terminado | Alta
E1-HU1 | Ajustar orden y datos visibles del listado | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E1-HU1 | Pruebas de navegación del catálogo | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E1-HU2 | Habilitar la búsqueda simple por nombre | Juan Rodríguez | 3h | 3h | Terminado | Alta
E1-HU2 | Mostrar resultados y mantener paginación | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E1-HU2 | Probar búsquedas con casos comunes | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E2-HU1 | Mostrar la ficha del producto con datos básicos | Juan Rodríguez | 3h | 4h | Terminado | Alta
E2-HU1 | Validar visibilidad de precio y stock | Benjamín Huenupe | 1h | 1h | Terminado | Alta
E2-HU1 | Probar navegación a la ficha desde el listado | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E2-HU2 | Agregar un visor simple de imágenes (galería/zoom) | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Media
E2-HU2 | Optimizar tamaños/carga de imágenes | Juan Rodríguez | 5h | 5h | Terminado | Media
E2-HU2 | Pruebas de visualización en móvil y desktop | Benjamín Huenupe | 4h | 4h | Terminado | Media
E2-HU5 | Botón “Agregar al carrito” y confirmación visible | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E2-HU5 | Guardar el carrito en la sesión del navegador | Benjamín Huenupe | 5h | 5h | Terminado | Alta
E2-HU5 | Pruebas con varios productos en el carrito | Juan / Benjamín | 3h | 3h | Terminado | Alta
E8-HU2 | Pantallas de iniciar sesión y registrarse | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E8-HU2 | Guardar la sesión del usuario al iniciar | Juan Rodríguez | 5h | 5h | Terminado | Alta
E8-HU2 | Probar inicio/cierre de sesión | Benjamín Huenupe | 4h | 4h | Terminado | Alta

## Sprint 2
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E4-HU1 | Preparar el checkout con datos del cliente y dirección | Juan Rodríguez | 4h | 4h | Terminado | Alta
E4-HU1 | Formulario con región y comuna | Benjamín Huenupe | 3h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU1 | Guardar la dirección del cliente | Juan / Benjamín | 3h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU2 | Mostrar resumen del pedido y aceptar términos | Juan Rodríguez | 3h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU2 | Calcular total con IVA 19% | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E4-HU2 | Pruebas de cálculo y visualización | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E4-HU3 | Conectar con Webpay (ir a pagar y volver a la tienda) | Juan Rodríguez | 6h | 6h | Terminado | Alta
E4-HU3 | Registrar el resultado del pago y mostrar el estado | Benjamín Huenupe | 4h | 4h | Terminado | Alta
E4-HU3 | Pruebas en sandbox | Juan / Benjamín | 3h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU4 | Confirmar/registrar la transacción al volver | Benjamín Huenupe | 3h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU4 | Mostrar mensaje final (aprobado/rechazado/abortado) | Benjamín Huenupe | 2h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU4 | Pruebas de confirmación | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E4-HU6 | Diseñar mensajes para cada estado | Benjamín Huenupe | 1h | 1h | Terminado | Alta
E4-HU6 | Mostrar estado del pago en pantalla | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E4-HU6 | Registro básico de eventos | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Alta
E4-HU5 | Marcar stock durante el proceso de pago | Benjamín Huenupe | 1h | 1h | Terminado | Alta
E4-HU5 | Descontar stock al confirmar pago | Benjamín Huenupe | 3h | 3h | Terminado | Alta
E4-HU5 | Probar con múltiples productos | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU4 | Guardar carrito por usuario | Benjamín Huenupe | 3h | 3h | Terminado | Alta
E3-HU4 | Unir carrito invitado con el del usuario (merge) | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU4 | Probar recuperación del carrito | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E8-HU4 | Opción “recordarme” en el login | Juan Rodríguez | 1h | 1h | Terminado | Media
E8-HU4 | Mantener sesión iniciada de forma segura | Benjamín Huenupe | 2h | 3h | Terminado | Media
E8-HU4 | Pruebas básicas | Juan / Benjamín | 1h | 2h | Terminado | Media
E6-HU1 | Validaciones de entrada generales | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Media
E6-HU1 | Reglas simples (rate-limit/CORS) | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Media
E6-HU1 | Verificación rápida | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Media
E6-HU6 | Variables de entorno (.env) | Benjamín Huenupe | 1h | 1h | Terminado | Media
E6-HU6 | Almacenamiento/rotación básica | Benjamín Huenupe | 1h | 1h | Terminado | Media
E6-HU6 | Revisión y documentación breve | Juan Rodríguez | 1h | 1h | Terminado | Media

## Sprint 3
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E3-HU1 | Diseñar y mostrar resumen del carrito | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU1 | Totales e ítems visibles | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU1 | Pruebas de visualización | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Alta
E3-HU2 | Controles de +/- y eliminar | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU2 | Actualizar totales en pantalla | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU2 | Pruebas del cambio de cantidades | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU3 | Agregar regla de envío gratis | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU3 | Mostrar mensaje en el carrito | Juan Rodríguez | 1h | 2h | Terminado | Alta
E3-HU3 | Pruebas del beneficio | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Alta
E4-HU7 | Crear plantilla del correo | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E4-HU7 | Enviar correo al aprobar el pago | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E4-HU7 | Pruebas de envío | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Alta
E5-HU2/HU3 | Pantalla para crear/editar/eliminar productos | Juan Rodríguez | 4h | 4h | Terminado | Alta
E5-HU2/HU3 | Subir imágenes y ver una vista previa | Juan Rodríguez | 3h | 3h | Terminado | Alta
E5-HU2/HU3 | Pruebas de administración | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E5-HU4 | Listar pedidos con estados | Benjamín Huenupe | 3h | 3h | Terminado | Alta
E5-HU4 | Cambiar a preparación/enviado/cancelado | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E5-HU4 | Pruebas de cambios de estado | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E8-HU1 | Formulario de registro | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Media
E8-HU1 | Confirmación y feedback | Juan Rodríguez | 1h | 1h | Terminado | Media
E8-HU1 | Pruebas de registro | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Media
E8-HU3 | Solicitud de recuperación por correo | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Media
E8-HU3 | Pantalla para nueva contraseña | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Media
E8-HU3 | Pruebas de recuperación | Juan / Benjamín | 1h | 2h | Terminado | Media
E8-HU6 | Vista de historial de compras | Juan Rodríguez | 3h | 4h | Terminado | Media
E8-HU6 | Filtros básicos (fecha/estado) | Juan Rodríguez | 2h | 3h | Terminado | Media
E8-HU6 | Pruebas de historial | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Media
E8-HU7 | Flujo de invitado en checkout | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Media
E8-HU7 | Validaciones mínimas | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Media
E8-HU7 | Pruebas del flujo de invitado | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Media

## Sprint 4
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E1-HU5 | Crear sitemap.xml y robots.txt | Juan Rodríguez | 3h | 3h | Terminado | Alta
E1-HU5 | Metas básicas (title/description/OG) | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E1-HU5 | Verificación rápida de URLs | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU3 | Ajustes de contraste y tamaños | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU3 | Etiquetas y roles ARIA | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU3 | Navegación con teclado y revisión | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU6 | Preparar pipeline (staging/producción) | Benjamín Huenupe | 4h | 4h | Terminado | Alta
E7-HU6 | Plan de rollback | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU6 | Prueba de publicación | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta

## Sprint 5
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E7-HU2 | Recorrido catálogo → ficha → carrito → checkout | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU2 | Pago sandbox Webpay y retorno | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU2 | Verificar orden y correo recibido | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU2 | Registrar evidencias | Juan / Benjamín | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU4 | Checklist de publicación | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU4 | Despliegue a producción | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E7-HU4 | Validación post-deploy y rollback de prueba | Juan / Benjamín | 3h | 3h | Terminado | Alta
E7-HU5 | Capturas de Webpay “pagado” | Juan Rodríguez | 1h | 1h | Terminado | Media
E7-HU5 | Video corto del flujo de compra | Juan Rodríguez | 1h | 1h | Terminado | Media
E7-HU5 | Recopilar métricas básicas | Benjamín Huenupe | 1h | 1h | Terminado | Media
E7-HU5 | Carpeta de entrega final | Juan / Benjamín | 1h | 1h | Terminado | Media
E6-HU7 | Redactar política de privacidad | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E6-HU7 | Banner/aviso de cookies | Juan Rodríguez | 2h | 2h | Terminado | Alta
E6-HU7 | Guardar preferencias de cookies del usuario | Benjamín Huenupe | 2h | 2h | Terminado | Alta
E6-HU7 | Revisión final | Juan / Benjamín | 1h | 2h | Terminado | Alta