## Backlog
Identificador ID de la historia de usuario | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimension/esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Prioridad | Criterio de aceptación
E1-HU1 | Como Visitante quiero Quiere visualizar un listado paginado de productos con nombre, precio, imagen y etiqueta de disponibilidad para Para explorar el catálogo de forma cómoda y decidir qué productos podrían interesarle. | Listado paginado visible y navegable. | En progreso | 5 | Sprint 1 | Alta | Listado paginado visible y navegable.
E1-HU2 | Como Visitante quiero Quiere buscar por nombre o palabra clave (por ejemplo “polera”, “taza”) para Para encontrar rápido lo que tiene en mente sin recorrer todas las páginas. | Búsqueda simple y relevante. | En progreso | 5 | Sprint 1 | Alta | Búsqueda simple y relevante.
E1-HU3 | Como Visitante quiero Quiere filtrar por categoría (ej. “accesorios”) y rango de precio para Para reducir el universo de opciones a lo que realmente puede pagar o le interesa. | Filtros combinados funcionando. | No planificado |  |  |  | Filtros combinados funcionando.
E1-HU4 | Como Visitante quiero Quiere ordenar por precio (menor a mayor) o popularidad para Para comparar mejor y decidir más fácil. | Orden estable y coherente. | No planificado |  |  |  | Orden estable y coherente.
E1-HU5 | Como Product Owner quiero Quiere que el catálogo tenga URLs limpias, títulos y descripciones adecuados, y que el sitio cuente con sitemap y robots para Para aparecer mejor en Google y que más personas nos encuentren sin avisos pagados. | Seo base publicado. | En progreso | 3 | Sprint 4 | Media | SEO base publicado.
E2-HU1 | Como Visitante quiero Quiere ver el detalle del producto (nombre, precio, stock disponible, descripción e imagen principal) para Para decidir si comprar sin dudas. | Ficha completa visible. | En progreso | 5 | Sprint 1 | Alta | Ficha completa visible.
E2-HU2 | Como Visitante quiero Quiere una galería de imágenes con miniaturas y zoom para Para ver los detalles y sentirse seguro con la compra. | Galería y zoom intuitivos. | En progreso | 3 | Sprint 1 | Media | Galería y zoom intuitivos.
E2-HU3 | Como Visitante quiero Quiere ver productos relacionados (similares o complementarios) para Para comparar o sumar algo extra al carrito. | Sugerencias útiles. | No planificado |  |  |  | Sugerencias útiles.
E2-HU4 | Como Visitante quiero Quiere elegir la cantidad que necesita sin pasarse del stock para Para evitar errores o frustración por stock insuficiente. | Cantidad validada con stock. | No planificado |  |  |  | Cantidad validada con stock.
E2-HU5 | Como Visitante quiero Quiere agregar al carrito y recibir una confirmación visible para Para seguir comprando con seguridad de que se agregó. | Agregado al carrito confirmado. | En progreso | 5 | Sprint 1 | Alta | Agregado al carrito confirmado.
E3-HU1 | Como Cliente quiero Quiere ver un resumen claro: productos, cantidad, subtotal, costo de envío estimado y total para Para revisar antes de pagar y evitar sorpresas. | Resumen del carrito correcto. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Resumen del carrito correcto.
E3-HU2 | Como Cliente quiero Quiere cambiar cantidades o eliminar un producto para Para ajustar su compra sin complicaciones. | Edición de ítems sin fricción. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Edición de ítems sin fricción.
E3-HU3 | Como Cliente quiero Quiere acceder al envío gratis cuando su compra supera CLP 50.000 para Para ahorrar el costo de envío y sentirse premiado por comprar más. | Umbral de envío gratis aplicado. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Umbral de envío gratis aplicado.
E3-HU4 | Como Cliente quiero Quiere que el carrito permanezca guardado aunque cierre el navegador para Para retomar la compra después sin volver a empezar. | Carrito persistente. | En progreso | 3 | Sprint 2 | Alta | Carrito persistente.
E3-HU5 | Como Cliente quiero Quiere un botón claro para seguir comprando desde el carrito para Para agregar más sin perder lo que ya eligió. | Cta seguir comprando presente. | No planificado |  |  |  | CTA Seguir comprando presente.
E8-HU1 | Como Cliente quiero Crear una cuenta con su correo y una clave sencilla de recordar para Guardar sus datos y no escribirlos cada vez que compra. | Registro exitoso con bienvenida. | En progreso | 3 | Sprint 3 | Media | Registro exitoso con bienvenida.
E8-HU2 | Como Cliente quiero Iniciar sesión con su correo y clave para Acceder a su perfil e historial de compras. | Acceso correcto y claro. | En progreso | 5 | Sprint 1 | Alta | Acceso correcto y claro.
E8-HU3 | Como Cliente quiero Recuperar contraseña cuando la olvida para No perder su cuenta ni su historial. | Correo de recuperación enviado. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Correo de recuperación enviado.
E8-HU4 | Como Cliente quiero Mantener la sesión iniciada (recordarme) para No tener que iniciar sesión cada visita. | Sesión recordada con consentimiento. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Sesión recordada con consentimiento.
E8-HU5 | Como Cliente quiero Editar su perfil (nombre, teléfono, dirección principal) para Tener sus datos al día para el checkout. | Perfil actualizado y confirmado. | No planificado |  |  |  | Perfil actualizado y confirmado.
E8-HU6 | Como Cliente quiero Ver su historial de compras para Recordar qué compró y descargar comprobantes. | Historial visible y entendible. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Historial visible y entendible.
E8-HU7 | Como Cliente quiero Continuar como invitado si no quiere crear cuenta para Terminar la compra sin frenos. | Checkout de invitado disponible. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Media | Checkout de invitado disponible.
E4-HU1 | Como Cliente quiero Entrar al checkout eligiendo “Iniciar sesión / Crear cuenta / Comprar como invitado” para Seguir con el pago de la forma que prefiera. | Selección de modo de checkout definida. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Selección de modo de checkout definida.
E4-HU2 | Como Cliente quiero Quiere completar un formulario sencillo con sus datos de contacto y entrega (nombre, correo, teléfono, dirección) para Para emitir la orden sin errores y recibir confirmaciones. | Formulario validado y claro. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Formulario validado y claro.
E4-HU3 | Como Cliente quiero Quiere ser redirigido a Webpay para pagar con seguridad para Para finalizar el pago en un entorno confiable. | Redirección a webpay sin errores. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Redirección a Webpay sin errores.
E4-HU4 | Como Cliente quiero Quiere volver a la tienda y que el pago quede confirmado para Para saber que su compra fue exitosa. | Confirmación de pago exitosa. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Confirmación de pago exitosa.
E4-HU5 | Como Administrador quiero Quiere que al confirmarse el pago se descuente el stock de manera segura para Para evitar vender de más y mantener inventario confiable. | Stock actualizado al confirmar. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Stock actualizado al confirmar.
E4-HU6 | Como Cliente quiero Quiere que, si el pago es rechazado o lo abandona, pueda reintentar sin perder la orden para Para no tener que empezar de cero. | Manejo de rechazo/abandono. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Manejo de rechazo/abandono.
E4-HU7 | Como Cliente quiero Quiere recibir un correo de confirmación con su número de orden y el resumen para Para guardar un respaldo y seguir el estado de su compra. | Email de confirmación enviado. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Email de confirmación enviado.
E5-HU1 | Como Administrador quiero Quiere iniciar sesión en el panel /admin de forma simple y segura para Para gestionar productos y pedidos sin que cualquiera tenga acceso. | Ingreso a panel con credenciales válidas. | No planificado |  |  |  | Ingreso a panel con credenciales válidas.
E5-HU2 | Como Administrador quiero Quiere crear, editar y eliminar productos (nombre, precio, stock, descripción) para Para mantener el catálogo al día sin depender de otra persona. | Crud de productos funcionando. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | CRUD de productos funcionando.
E5-HU3 | Como Administrador quiero Quiere subir y cambiar imágenes de los productos (vista previa antes de publicar) para Para mostrar mejor lo que vende y evitar fotos cortadas o borrosas. | Imágenes con vista previa y validación. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Imágenes con vista previa y validación.
E5-HU4 | Como Administrador quiero Quiere ver la lista de pedidos con sus estados (pendiente, pagado, fallido) para Para hacer seguimiento y saber qué preparar y qué revisar. | Listado de pedidos con filtros. | En progreso | 5 | Sprint 3 | Alta | Listado de pedidos con filtros.
E5-HU5 | Como Administrador quiero Quiere actualizar el estado logístico (en preparación / enviado) y avisar al cliente para Para que el cliente sepa en qué va su compra y pueda esperarla con tranquilidad. | Cambio de estado con notificación. | No planificado |  |  |  | Cambio de estado con notificación.
E5-HU6 | Como Administrador quiero Quiere exportar pedidos a un archivo CSV/Excel para Para llevar control en planillas y compartir con el equipo contable. | Exportación de pedidos correcta. | No planificado |  |  |  | Exportación de pedidos correcta.
E5-HU7 | Como Administrador quiero Quiere una bitácora que registre quién hizo qué y cuándo (por ejemplo, “Juan actualizó el precio de ‘Taza Andes’”) para Para tener control interno y resolver dudas rápidas del equipo. | Auditoría mínima visible. | No planificado |  |  |  | Auditoría mínima visible.
E6-HU1 | Como DevOps / Responsable técnico. quiero Quiere activar protecciones básicas: límites de intentos, cabeceras seguras, validaciones de formularios para Para cuidar la tienda de abusos y errores comunes. | Protección base activa. | En progreso | 3 | Sprint 2 | Alta | Protección base activa.
E6-HU2 | Como DevOps / Responsable técnico. quiero Quiere que el sistema registre lo que pasa (entradas y salidas) en formatos ordenados para Para diagnosticar problemas sin adivinar. | Registros claros y buscables. | No planificado |  |  |  | Registros claros y buscables.
E6-HU3 | Como DevOps / Responsable técnico. quiero Quiere alertas automáticas cuando suben los errores o la tienda responde muy lento para Para enterarse a tiempo y reaccionar sin perder ventas. | Alertas por fallas y lentitud. | No planificado |  |  |  | Alertas por fallas y lentitud.
E6-HU4 | Como Administrador de base de datos. quiero Quiere respaldos automáticos de la información y un plan para restaurar si algo sale mal para Para no perder datos de productos, pedidos y clientes. | Backups programados y verificados. | No planificado |  |  |  | Backups programados y verificados.
E6-HU5 | Como Administrador de base de datos. quiero Quiere probar que realmente se puede restaurar un respaldo para Para dormir tranquilo sabiendo que el plan funciona. | Restauración de prueba exitosa. | No planificado |  |  |  | Restauración de prueba exitosa.
E6-HU6 | Como Desarrollador / DevOps. quiero Quiere que las claves y secretos (por ejemplo, de pagos) no queden expuestos para Para proteger lo más delicado del proyecto. | Secretos bien guardados. | En progreso | 5 | Sprint 2 | Alta | Secretos bien guardados.
E6-HU7 | Como Product Owner. quiero Quiere una página simple con política de privacidad y cookies para Para ser transparentes con las personas que nos visitan. | Políticas visibles desde el pie de página. | En progreso | 3 | Sprint 5 | Alta | Políticas visibles desde el pie de página.
E7-HU1 | Como Tester quiero Quiere probar por partes (pantallas y funciones) y también de punta a punta el proceso de compra para Para detectar problemas antes de mostrarlo a alguien más. | Pruebas unitarias e integradas ok. | No planificado |  |  |  | Pruebas unitarias e integradas OK.
E7-HU2 | Como Tester quiero Quiere simular una compra completa: catálogo → ficha → carrito → checkout → pago en sandbox → confirmación para Para validar el corazón del negocio. | Flujo de compra end-to-end exitoso. | En progreso | 5 | Sprint 5 | Alta | Flujo de compra end-to-end exitoso.
E7-HU3 | Como Product Owner. quiero Quiere un checklist de accesibilidad y usabilidad (contraste de colores, textos legibles, etiquetas claras) para Para que la tienda se sienta amable y fácil de usar. | Accesibilidad básica aprobada. | En progreso | 5 | Sprint 4 | Media | Accesibilidad básica aprobada.
E7-HU4 | Como DevOps. quiero Quiere un plan de publicación que permita desplegar y volver atrás si algo no sale bien para Para evitar caer ante imprevistos. | Despliegue con opción de volver atrás. | En progreso | 5 | Sprint 5 | Media | Despliegue con opción de volver atrás.
E7-HU5 | Como Product Owner. quiero Quiere evidencias para el cierre: capturas de Webpay “pagado”, enlace a sitemap, y resumen de métricas básicas (visitas y errores) para Para presentar el proyecto con confianza. | Evidencias y reporte listos. | En progreso | 5 | Sprint 5 | Alta | Evidencias y reporte listos.
E7-HU6 | Como DevOps. quiero Quiere un proceso de publicación repetible (pipeline) para staging y producción para Para evitar errores manuales y mantener orden. | Publicación paso a paso. | En progreso | 5 | Sprint 4 | Alta | Publicación paso a paso.
E7-HU7 | Como Product Owner. quiero Quiere una reunión corta de aceptación para revisar lo más importante con el equipo para Para cerrar el ciclo y acordar mejoras. | Aceptación de entrega realizada. | No planificado |  |  |  | Aceptación de entrega realizada.