## Historias de Usuario
Refinamiento del Sprint
(Este documento corresponde al refinamiento del Sprint 1, en el cual se detallan las historias seleccionadas, sus estimaciones y dependencias, para asegurar que estén listas para ser trabajadas.)
Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Característica / Funcionalidad | Criterio de aceptación (Título) | Duración | Estado | Dependencias
N°1 | Integración Transbank Webpay Plus | Transacción creada (create), redirección a Webpay, retorno y commit; orden 'paid'/'failed' y registro de token_ws. | 16 Horas | Refinada | Credenciales de integración Transbank; ambiente integration.
N°2 | Regla de costos de envío | Envío = $0 si subtotal ≥ 50.000; si no, $3.990; total se actualiza. | 4 Horas | Refinada | Definir política de envío
N°3 | Migración/uso de MySQL | Tablas creadas (products, orders, order_lines); endpoints leen/escriben; stock se descuenta en transacción. | 12 Horas | Refinada | Instancia MySQL local/nube; cadena de conexión.
N°4 | Listado de pedidos + Exportar CSV | admin muestra órdenes con totales y permite descargar CSV. | 8 Horas | Refinada | Endpoint GET /api/orders operativo; datos en BD.