## Daily Ago-Dic
|  | semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | semana 3 |  |  |  |  | semana 4 |  |  |  |  | semana 5 |  |  |  |  | semana 6 |  |  |  |  | semana 7 |  |  |  |  | semana 8
daily | Preguntas | día 11/08/25 | día 12/08/25 | día 13/08/25 | día 14/08/25 | día 15/08/25 | día 18/08/25 | día 19/08/25 | día 20/08/25 | día 21/08/25 | día 22/08/25 | día 25/08/25 | día 26/08/25 | día 27/08/25 | día 28/08/25 | día 29/08/25 | día 01/09/25 | día 02/09/25 | día 03/09/25 | día 04/09/25 | día 05/09/25 | día 08/09/25 | día 09/09/25 | día 10/09/25 | día 11/09/25 | día 12/09/25 | día 22/09/25 | día 23/09/25 | día 24/09/25 | día 25/09/25 | día 26/09/25 | día 29/09/25 | día 30/09/25 | día 01/10/25 | día 02/10/25 | día 03/10/25 | día 06/10/25 | día 07/10/25 | día 08/10/25 | día 09/10/25 | día 10/10/25
Juan Rodriguez | ¿Qué completaste ayer? | No aplica (inicio del proyecto) | Avancé documentación: 5.Documento de épicas. | Avancé documentación: 4.Documento de visión + 4 pilares. | Avancé documentación: 2.Documento de Squad y Responsabilidades. | Avancé documentación: 3.Mapa Mental. | Avancé en catálogo/listado. | Avancé en búsqueda/filtros. | Avancé en PDP (galería/zoom). | Avancé en carrito (UI). | Avancé en login/registro (UI). | Avancé en catálogo/listado. | Avancé en búsqueda/filtros. | Avancé en PDP (galería/zoom). | Avancé en carrito (UI). | Avancé en login/registro (UI). | Avancé en checkout (resumen/términos). | Avancé en formulario dirección. | Avancé en validaciones región/comuna. | Avancé en flujo Webpay (UI/redirección). | Avancé documentación: 8.Documento de impact mapping. | Avancé en checkout (resumen/términos). | Avancé en formulario dirección. | Avancé en validaciones región/comuna. | Avancé en flujo Webpay (UI/redirección). | Avancé documentación: 21.Diagrama Arquitectura. | Avancé en detalle de orden. | Avancé en vistas Admin (productos/categorías). | Avancé en inventario (UI). | Avancé en SEO básico. | Avancé documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Avancé en detalle de orden. | Avancé en vistas Admin (productos/categorías). | Avancé en inventario (UI). | Avancé en SEO básico. | Avancé documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Avancé en detalle de orden. | Avancé en vistas Admin (productos/categorías). | Avancé en inventario (UI). | Avancé en SEO básico. | Avancé documentación: 20.1–20.3 Retrospectivas Sprint 1–3.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar documentación: 1.Análisis del caso. | Actualizar documentación: 5.Documento de épicas. | Actualizar documentación: 4.Documento de visión + 4 pilares. | Actualizar documentación: 2.Documento de Squad y Responsabilidades. | Actualizar documentación: 3.Mapa Mental. | Profundizar en catálogo/listado y dejar en revisión. | Profundizar en búsqueda/filtros y dejar en revisión. | Profundizar en PDP (galería/zoom) y dejar en revisión. | Profundizar en carrito (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en login/registro (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en catálogo/listado y dejar en revisión. | Profundizar en búsqueda/filtros y dejar en revisión. | Profundizar en PDP (galería/zoom) y dejar en revisión. | Profundizar en carrito (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en login/registro (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en checkout (resumen/términos) y dejar en revisión. | Profundizar en formulario dirección y dejar en revisión. | Profundizar en validaciones región/comuna y dejar en revisión. | Profundizar en flujo Webpay (UI/redirección) y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 8.Documento de impact mapping. | Profundizar en checkout (resumen/términos) y dejar en revisión. | Profundizar en formulario dirección y dejar en revisión. | Profundizar en validaciones región/comuna y dejar en revisión. | Profundizar en flujo Webpay (UI/redirección) y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 21.Diagrama Arquitectura. | Profundizar en detalle de orden y dejar en revisión. | Profundizar en vistas Admin (productos/categorías) y dejar en revisión. | Profundizar en inventario (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en SEO básico y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Profundizar en detalle de orden y dejar en revisión. | Profundizar en vistas Admin (productos/categorías) y dejar en revisión. | Profundizar en inventario (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en SEO básico y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Profundizar en detalle de orden y dejar en revisión. | Profundizar en vistas Admin (productos/categorías) y dejar en revisión. | Profundizar en inventario (UI) y dejar en revisión. | Profundizar en SEO básico y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 20.1–20.3 Retrospectivas Sprint 1–3.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Datos semilla incompletos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sandbox Webpay intermitente. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos.
Benjamín Huenupe | ¿Qué completaste ayer? | No aplica (inicio del proyecto) | Avancé documentación: 5.Documento de épicas. | Avancé documentación: 4.Documento de visión + 4 pilares. | Avancé documentación: 2.Documento de Squad y Responsabilidades. | Avancé documentación: 3.Mapa Mental. | Avancé en endpoints catálogo/búsqueda. | Avancé en filtros y orden. | Avancé en modelo producto. | Avancé en carrito persistente/merge. | Avancé en auth API/JWT. | Avancé en endpoints catálogo/búsqueda. | Avancé en filtros y orden. | Avancé en modelo producto. | Avancé en carrito persistente/merge. | Avancé en auth API/JWT. | Avancé en direcciones (modelo/API). | Avancé en IVA 19% y totales. | Avancé en Webpay: create/commit estados. | Avancé en logs callbacks. | Avancé documentación: 8.Documento de impact mapping. | Avancé en direcciones (modelo/API). | Avancé en IVA 19% y totales. | Avancé en Webpay: create/commit estados. | Avancé en logs callbacks. | Avancé documentación: 21.Diagrama Arquitectura. | Avancé en creación/detalle de orden. | Avancé en estados de orden. | Avancé en Admin CRUD + roles. | Avancé en inventario + bitácora. | Avancé documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Avancé en creación/detalle de orden. | Avancé en estados de orden. | Avancé en Admin CRUD + roles. | Avancé en inventario + bitácora. | Avancé documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Avancé en creación/detalle de orden. | Avancé en estados de orden. | Avancé en Admin CRUD + roles. | Avancé en inventario + bitácora. | Avancé documentación: 20.1–20.3 Retrospectivas Sprint 1–3.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar documentación: 1.Análisis del caso. | Actualizar documentación: 5.Documento de épicas. | Actualizar documentación: 4.Documento de visión + 4 pilares. | Actualizar documentación: 2.Documento de Squad y Responsabilidades. | Actualizar documentación: 3.Mapa Mental. | Profundizar en endpoints catálogo/búsqueda y dejar en revisión. | Profundizar en filtros y orden y dejar en revisión. | Profundizar en modelo producto y dejar en revisión. | Profundizar en carrito persistente/merge y dejar en revisión. | Profundizar en auth API/JWT y dejar en revisión. | Profundizar en endpoints catálogo/búsqueda y dejar en revisión. | Profundizar en filtros y orden y dejar en revisión. | Profundizar en modelo producto y dejar en revisión. | Profundizar en carrito persistente/merge y dejar en revisión. | Profundizar en auth API/JWT y dejar en revisión. | Profundizar en direcciones (modelo/API) y dejar en revisión. | Profundizar en IVA 19% y totales y dejar en revisión. | Profundizar en Webpay: create/commit estados y dejar en revisión. | Profundizar en logs callbacks y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 8.Documento de impact mapping. | Profundizar en direcciones (modelo/API) y dejar en revisión. | Profundizar en IVA 19% y totales y dejar en revisión. | Profundizar en Webpay: create/commit estados y dejar en revisión. | Profundizar en logs callbacks y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 21.Diagrama Arquitectura. | Profundizar en creación/detalle de orden y dejar en revisión. | Profundizar en estados de orden y dejar en revisión. | Profundizar en Admin CRUD + roles y dejar en revisión. | Profundizar en inventario + bitácora y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Profundizar en creación/detalle de orden y dejar en revisión. | Profundizar en estados de orden y dejar en revisión. | Profundizar en Admin CRUD + roles y dejar en revisión. | Profundizar en inventario + bitácora y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 11.Retrospectiva del proyecto. | Profundizar en creación/detalle de orden y dejar en revisión. | Profundizar en estados de orden y dejar en revisión. | Profundizar en Admin CRUD + roles y dejar en revisión. | Profundizar en inventario + bitácora y dejar en revisión. | Actualizar documentación: 20.1–20.3 Retrospectivas Sprint 1–3.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Datos semilla incompletos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sandbox Webpay intermitente. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos.