## Scrumboard
Scrumboard
Sprint | Historia | Tarea | Responsable(s) | Estado | Prioridad | Estado
S1 | E1-HU1 | Catálogo (listado/paginado por categorías/marcas) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta | Por Hacer
S1 | E1-HU2 | Búsqueda por nombre/palabra clave | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta | En proceso
S1 | E1-HU3 | Filtros por categoría y rango de precio | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta | Hecho
S1 | E1-HU4 | Ordenar por precio o popularidad | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media | Bloqueada
S1 | E2-HU1 | Ficha de producto (precio, stock, imagen, descripción) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S1 | E2-HU2 | Galería de imágenes (miniaturas y zoom) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S1 | E2-HU5 | Agregar al carrito con confirmación visible | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S1 | E3-HU4 | Carrito persistente (invitado/usuario) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S1 | E3-HU5 | Botón “seguir comprando” desde el carrito | Juan | Por Hacer | Media
S1 | E8-HU2 | Inicio de sesión/registro básico (correo y clave) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S1 | E8-HU4 | Recordarme (mantener sesión iniciada) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S1 | E4-HU1 | Entrar al checkout (login/crear cuenta/invitado) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S1 | E5-HU1 | Login de administrador (panel básico) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S1 | E7-HU2 | Prueba de compra completa (catálogo→PDP→carrito→checkout) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E2-HU3 | Productos relacionados (similares/complementarios) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S2 | E8-HU5 | Editar perfil + dirección principal para checkout | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E4-HU2 | Formulario de compra (contacto/entrega, resumen, IVA, aceptar términos) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E4-HU3 | Redirección a Webpay Plus (pago seguro) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E4-HU4 | Confirmación de pago y retorno a tienda | Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E4-HU5 | Descuento de stock tras pago aprobado | Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E4-HU6 | Reintento de pago (rechazo/abandono) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E6-HU1 | Protecciones básicas (límites, headers, validaciones) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S2 | E6-HU6 | Manejo de secretos/variables (dotenv) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S2 | E6-HU7 | Página de privacidad y cookies | Juan | Por Hacer | Media
S2 | E7-HU5 | Evidencias de QA: capturas Webpay, sitemap, métricas básicas | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E1-HU5 | SEO básico (URLs limpias, sitemap, robots) | Juan | Por Hacer | Media
S3 | E2-HU4 | Validación de cantidad sin pasar stock | Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E3-HU1 | Resumen de compra (totales/estimado) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E3-HU2 | Cambiar cantidades / eliminar ítem | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E3-HU3 | Regla de envío gratis sobre CLP 50.000 | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E8-HU1 | Registro de cuenta simple | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E8-HU3 | Recuperación de contraseña | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E8-HU6 | Historial de compras | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E8-HU7 | Checkout como invitado | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E4-HU7 | Correo de confirmación de compra (nº de orden) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E5-HU2 | CRUD de productos/categorías (admin) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E5-HU3 | Gestión de imágenes de producto | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E5-HU4 | Lista de pedidos con estados (pendiente/pagado/fallido) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E5-HU5 | Actualizar estado logístico (preparación/enviado) | Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E5-HU6 | Exportar pedidos a CSV/Excel | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E5-HU7 | Bitácora admin (quién hizo qué y cuándo) | Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E6-HU2 | Log de eventos (entradas/salidas) para diagnóstico | Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E6-HU3 | Alertas automáticas (errores/lentitud) | Benjamín | Por Hacer | Media
S3 | E6-HU4 | Respaldos automáticos + plan de restauración | Benjamín | Por Hacer | Alta
S3 | E6-HU5 | Prueba de restauración (verificar backup) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S4 | E7-HU2 | QA final: compra punta a punta (catálogo→PDP→carrito→checkout→pago) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Alta
S4 | E7-HU3 | Checklist accesibilidad/usabilidad (contraste, foco, etiquetas) | Juan | Por Hacer | Media
S4 | E7-HU4 | Plan de publicación (desplegar y rollback) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S4 | E7-HU5 | Evidencias de cierre (capturas pago, sitemap, métricas) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media
S4 | E7-HU6 | Pipeline de publicación (staging → producción) | Benjamín | Por Hacer | Alta
S4 | E7-HU7 | Reunión de aceptación y cierre (retro breve) | Juan / Benjamín | Por Hacer | Media

## Por hacer
Tareas por Hacer
Historia | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad

## En Proceso
Tareas en progreso
Historia | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad

## Hecho
Tareas Hechas
Historia | Tarea | Responsable | Estado | Prioridad
H.U.1 | Autenticación de usuarios | Nicolás Brill | R | Alta
H.U.2 | Registro de Clientes | Nicolás Brill | R | Alta
H.U.3 | Guardar talleres | Carolina Acuña | R | Media
H.U.4 | Buscar talleres | Nicolás Rojas | R | Media
H.U.5 | Modificar talleres | Carolina Acuña | R | Media
H.U.6 | Eliminar talleres | Nicolás Brill | R | Media
H.U.7 | Guardar vehículos | Carolina Acuña | R | Media
H.U.8 | Modificar vehículos | Carolina Acuña, Nicolás Brill | R | Media
H.U.9 | Buscar vehículos | Nicolás Rojas | R | Media
H.U.10 | Eliminar vehículos | Nicolás Rojas | R | Media
H.U.11 | Integración con sistema de pago | Nicolás Rojas | R | Alta
H.U.12 | Generar reportes dueños de vehículos | Nicolás Rojas | R | Baja
H.U.13 | Reservar hora con taller | Carolina Acuña, Nicolás Rojas | R | Media
H.U.14 | Cierre de sesión | Carolina Acuña | R | Alta
H.U.15 | Ver lista de talleres | Carolina Acuña | R | Alta
H.U.16 | Solicitar cambio en el taller | Nicolás Brill | R | Media
H.U.17 | Geolocalización | Nicolás Brill, Carolina Acuña, Nicolás Rojas | R | Alta
H.U.18 | Proteger datos de usuarios | Nicolás Brill | R | Alta
H.U.19 | Desarrollar interfaz amigable/intuitiva | Carolina Acuña | R | Alta
H.U.20 | Incorporar base de datos | Carolina Acuña | R | Alta