## Sprint 1
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E1-HU1 | Catálogo paginado (UI + API + integración) | Juan/Benjamín | 15h |  | Pendiente | Alta
E1-HU2 | Búsqueda por texto (UI + implementación + pruebas) | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Alta
E1-HU3 | Filtros por categoría/rango de precio | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Media
E1-HU4 | Orden por precio/popularidad | Juan/Benjamín | 15h |  | Pendiente | Media
E2-HU1 | Ficha de producto (precio/stock/imagen/desc.) | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Alta
E2-HU2 | Galería de imágenes (miniaturas + zoom) | Juan/Benjamín | 14h |  | Pendiente | Media
E2-HU5 | Agregar al carrito + confirmación visible | Juan/Benjamín | 12h |  | Pendiente | Alta
E3-HU4 | Carrito persistente (inv/usuario) | Juan/Benjamín | 12h |  | Pendiente | Alta
E3-HU5 | Botón “seguir comprando” desde carrito | Juan/Benjamín | 12h |  | Pendiente | Media
E8-HU2 | Login/Registro básico (pantallas + sesiones) | Juan/Benjamín | 11h |  | Pendiente | Alta
E8-HU4 | Mantener sesión iniciada (recordarme) | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Media
E4-HU1 | Entrada a checkout (login/crear/ invitado) | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Alta
E5-HU1 | Login administrador (acceso a panel) | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Media
E7-HU2 | Prueba E2E compra completa (catálogo→pago) | Juan/Benjamín | 41h |  | Pendiente | Alta

## Sprint 2
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E2-HU3 | Ver productos relacionados | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Media
E8-HU5 | Perfil/dirección para checkout | Juan/Benjamín | 20h |  | Pendiente | Alta
E4-HU2 | Formulario de contacto/entrega + correo | Juan/Benjamín | 17h |  | Pendiente | Alta
E4-HU3 | Redirección a Webpay (pago seguro) | Benjamín | 15h |  | Pendiente | Alta
E4-HU4 | Confirmación de pago y retorno a tienda | Benjamín | 15h |  | Pendiente | Alta
E4-HU5 | Descuento de stock al confirmar pago | Benjamín | 15h |  | Pendiente | Alta
E4-HU6 | Reintentos ante pago rechazado/aborto | Benjamín | 15h |  | Pendiente | Alta
E6-HU1 | Protección básica (límites/validaciones) | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Media
E6-HU6 | Manejo seguro de secretos (env) | Benjamín | 15h |  | Pendiente | Alta
E6-HU7 | Página privacidad y cookies | Juan/Benjamín | 10h |  | Pendiente | Media
E7-HU5 | Evidencias de cierre (pagado + métricas) | Juan/Benjamín | 15h |  | Pendiente | Media

## Sprint 3
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E1-HU5 | SEO base: URLs limpias, sitemap y robots | Juan | 6h | 0 | Pendiente | Media
E2-HU4 | Validación de cantidad vs stock | Benjamín | 5h | 0 | Pendiente | Alta
E3-HU1 | Resumen de compra (totales/estimado) | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Alta
E3-HU2 | Modificar cantidades / eliminar ítem | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Alta
E3-HU3 | Regla de envío gratis sobre CLP 50.000 | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Media
E8-HU1 | Registro de cuenta simple | Juan / Benjamín | 7h | 0 | Pendiente | Media
E8-HU3 | Recuperación de contraseña | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Media
E8-HU6 | Historial de compras | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Media
E8-HU7 | Checkout como invitado | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Media
E4-HU7 | Correo de confirmación de compra | Juan / Benjamín | 20h | 0 | Pendiente | Alta
E5-HU2 | CRUD de productos/categorías (admin) | Juan / Benjamín | 16h | 0 | Pendiente | Alta
E5-HU3 | Gestión de imágenes de producto | Juan / Benjamín | 11h | 0 | Pendiente | Media
E5-HU4 | Lista de pedidos con estados | Juan / Benjamín | 17h | 0 | Pendiente | Alta
E5-HU5 | Actualización de estado logístico | Juan / Benjamín | 11h | 0 | Pendiente | Media
E5-HU6 | Exportación de pedidos a CSV/Excel | Benjamín | 12h | 0 | Pendiente | Media
E5-HU7 | Bitácora de cambios (quién/qué/cuándo) | Juan / Benjamín | 11h | 0 | Pendiente | Media
E6-HU2 | Logs de negocio (entradas/salidas) | Juan / Benjamín | 13h | 0 | Pendiente | Media
E6-HU3 | Alertas automáticas por errores/lentitud | Juan / Benjamín | 10h | 0 | Pendiente | Media
E6-HU4 | Backups automáticos + plan de restauración | Benjamín | 11h | 0 | Pendiente | Alta
E6-HU5 | Prueba de restauración (DR) | Benjamín | 11h | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU1 | Pruebas funcionales y E2E | Juan / Benjamín | 8h | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU3 | Checklist de accesibilidad y usabilidad | Juan | 6h | 0 | Pendiente | Media
E7-HU4 | Página de publicación / versionado | Benjamín | 4h | 0 | Pendiente | Media
E7-HU6 | Pipeline de despliegue (staging/producción) | Benjamín | 8h | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU7 | Reunión de aceptación y cierre | PO + equipo | 2h | 0 | Pendiente | Alta

## Sprint 4
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad
E7-HU2 | Compra E2E (catálogo → ficha → carrito → checkout → pago → confirmación) | Juan / Benjamín | 10 | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU3 | Checklist de accesibilidad (semántica/aria, teclado/lectores) | Juan | 4 | 0 | Pendiente | Media
E7-HU4 | Plan de publicación con rollback (desplegar / volver atrás seguro) | Juan / Benjamín | 10 | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU5 | Evidencias de cierre: QA/barrido de bugs + material/sitemap/métricas | Juan / Benjamín | 7 | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU6 | Pipeline de despliegue (staging → producción, repetible) | Juan / Benjamín | 10 | 0 | Pendiente | Alta
E7-HU7 | Reunión de aceptación final y acuerdos de mejora | Juan / Benjamín | 10 | 0 | Pendiente | Media

## Sprint 5
Historia | Tarea (entregable) | Responsable(s) | Horas estimadas | Horas realizadas | Estado | Prioridad